## タスク‐一覧
1 | RSシステム設定Step一覧.xlsxファイルに各ステップの詳しく画面と動作をキャプチャで作成します。
2 | SC様にマスター情報確認用の一覧資料を作成
3 | 倉庫ユーザー向け機能制限

## タスク一覧(SC Sandbox)
No | 項目 | 小項目 | 内容 | SC Sandbox | 優先度 | 開始予定日 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 備考 | ファイル名
1 | RSシステム設定 | システムセットアップ | マスタ設定 | 100 | Low | [5 empty] | 以下のファイルに基づいてシステムをセット 1.GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\04.環境の設定 RSシステム設定Step一覧.xlsx 2.GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
2 |  |  | 勘定科目 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
3 |  |  | 補助元帳勘定 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
4 |  |  | 在庫コモディティコード | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
5 |  | 会計会社 |  | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
6 |  | Mfg Engineering | エンジニアリング品目 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
7 |  |  | BOMマスタ | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
8 |  | ショップフロア | Routing | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
9 |  | SOのセットアップ | SO管理 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
10 |  |  | 顧客 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
11 |  |  | 製品グループ | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
12 |  | POセットアップ | PO管理 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
13 |  |  | 仕入先 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
14 | システム設定マニュアル | システムとマスタを設定 |  | 100 | Medium | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-06-02 | 2023-06-17 | RSシステム設定Step一覧ファイルを作成しました、ファイルに基づいて環境を設定できます。 | GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\04.環境の設定 RSシステム設定Step一覧.xlsx
15 |  | 帳票作成 | ・データをマッチングする方法 | 80 | Medium | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 2023-06-29 |  | テンプレートを作成してキャプチャを撮って、帳票の作成方法を作成していますがデータをマッチングする方法を残っています。 | GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\05.帳票作成 帳票のマニュアル.xlsx
16 |  | レポートの作成 | ・簡単なテンプレートなどを作成 |  | Medium | 2023-06-26 |  | 2023-06-26
17 |  | AppLauncherの作成 |  | 100 | Medium | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | アプリケーションランチャーのマニュアル.xlsxファイルを作成しました。このファイルに基づいてAppで作成できます | GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\07.AppLancher作成 アプリケーションランチャーのマニュアル.xlsx
18 |  | データImportの使う方 | ・データImport ツールを設定する ・データを作成する方法 |  | Medium | 2023-06-27 |  | 2023-06-28
19 |  | メール送信を設定方法 |  |  | Medium | [5 empty] | GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\09.メール送信設定 Rootforms発注書メール自動送信_V1_0.docx
20 |  | Chatterを設定方法 |  | 100 | Medium | [5 empty] | GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\11.Chatterの設定 Chatter表示設定.pptx
21 |  | プロファイルとユーザーを設定方法 | ・プロファイルを作成する方法 ・ユーザーを登録する方法 |  | Medium | 2023-06-27 |  | 2023-06-28
22 | ユーザープロファイル | アライアンス | ・権限を設定 | 100 | Medium
23 |  | コーポレート | ・権限を設定 | 100 | Medium
24 |  | テクニカル | ・権限を設定 | 100 | Medium
25 |  | システムセットアップ | ・権限を設定 | 100 | Medium
26 | Chatter機能 |  | ・SOヘッダにChatterタブを設定 | 100 | Medium
27 | 帳票を作成 （RootForm） | SO注文書 | ENG | 100 | Low |  |  |  |  | RSの標準テンプレート
28 |  |  | JPN | 100 | Low | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02
29 |  | SO出荷依頼書 | ENG | 100 | Low |  |  |  |  | RSの標準テンプレート
30 |  |  | JPN ・内部コメントでロット情報を取得して備考欄に表示します ・又はロット情報項目を明細画面に追加して備考欄に表示します | 80 | Medium | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 日本語版
31 |  | SO請求書 | ENG | 100 | Low |  |  |  |  | RSの標準テンプレート
32 |  |  | JPN | 100 | Medium | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 日本語版
33 |  | PO注文書 | ENG | 100 | Medium |  |  |  |  | RSの標準テンプレート
34 |  |  | JPN | 100 | Medium | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-15
35 |  | SO納品書 | JPN | 100 | Medium | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-15
36 | レポート （RootStockのレポート） | 顧客マスタレポートFreee用 |  | 100 | Medium | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26
37 |  | 在庫一覧（ロケーション＆ロット） |  | 100 | Medium |  |  |  |  | Inventory Management/Inventory Item By LocationのListViewにPrintViewボタンをクリックすると印刷できます
38 |  | 出荷前のSO注文リスト |  | 100 | Medium |  |  |  |  | AppLancher/Homeに注文リストを見えます
39 |  | 請求データFreee用 | ・Free用のヘッダとマッチングするためRSの請求ヘッダオブジェクトに項目を追加します。 ・レポートを作成します | 60 | Medium | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  | 2023/5/29：Pending, FreeeがVersionUp
40 | 業務フローを確認 | 新業務フロー(受注) | No60と同じ SendMail機能を動けるのを確認 | 80 | Medium | 2023-06-05 |  | 2023-06-05 |  | 注文書を発生した時にSendMail機能を確認 | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
41 |  | 新業務フロー(出荷) |  | 100 | Medium | [5 empty] | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
42 |  | 新業務フロー(生産計画-製造) |  | 100 | Medium |  |  |  |  | 外注のPick処理を再確認 | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
43 |  | 新業務フロー(調達) | No60と同じ SendMail機能を動けるのを確認 | 80 | Medium | 2023-06-05 |  | 2023-06-05 |  | 注文書を発生した時にSendMail機能を確認 | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
44 |  | 新業務フロー(在庫-棚卸) |  | 100 | Medium | [5 empty] | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
45 |  | 新業務フロー(マスタ) |  | 100 | Medium | [5 empty] | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
46 |  | 新業務フロー(請求書) | ・請求のExportデータを作成 | 80 | Medium |  |  |  |  | ・請求のExportデータを作成していない ・請求のバッチ処理を再確認 | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
47 | RSマスタ＆システム設定項目一覧 | 作成、更新など | ・ディビジョンマスタシートにメインサイトを確認 ・組織部門シートに勘定科目を更新 ・サイトマスタシートに番号と明細を更新 ・在庫ロケーションIDシートに番号と明細列を更新 ・在庫ロケーションNoシートにロケーションIDによって更新 ・在庫コモディティ コードシートに勘定科目とロケーションを更新 ・仕入先クラスシートにリードタイムと勘定科目を確認 ・仕入先マスタ(Vendor)シートに番号を入力 ・仕入先住所 シートに入力していない情報を更新 ・仕入先連絡先 シートに入力していない情報を更新 ・製造部門シートに在庫サイトを更新 ・工順マスタ(Routing)シートに在庫サイトを更新 ・PO管理レコードシートに注文書 明細追加許可行数を確認 ・エンジニアリング品目マスタシートに在庫を更新 ・製品グループシートに勘定科目を更新 ・製品シートを更新 | 80 | Medium | 2023-06-06 |  | 2023-06-28 |  | 最新の内容を更新する | \GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
48 | Flow | 倉庫ユーザー向け機能制限 |  |  | Medium | 2023-06-23 |  | 2023-06-26 |  | QA No85と森下さんのメールを確認
49 |  | SOを登録際に特定ユーザに通知（trigger） |  |  | Medium | 2023-06-26 |  | 2023-06-29 |  | Flowのガイドを勉強した後で運用します
50 | 新しSiteロケーションNoまでを作成 |  | RSCommunityのケース#00056370 の回答をもらったらDummyサイトを削除すれば削除します | 80 | Low | 2023-06-22 | 2023-05-31 | 2023-06-22 |  | SPACECOOL様_RS組織構成&ToBeフロー_v0.3.pptx
51 | VAT Classを調べる |  | ・VATを登録時に必須な設定を理解 ・VATを設定した後で請求まで流れを確認 | 80 | High | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-22
52 | AppLauncher（7つ） | 受注 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
53 |  | 出荷 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
54 |  | 生産計画・製造 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
55 |  | 調達 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
56 |  | 在庫・棚卸 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
57 |  | マスタ | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
58 |  | 請求書 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
59 | SendMail |  | ・環境を設定 ・メールのフォマードを作成 ・機能を動けるのを確認 |  | High | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-28 | 北川さんのメールを確認 | \GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\09.メール送信設定 Rootforms発注書メール自動送信_V1_0.docx
60 | PO RecieptのUpload機能 |  | PO Reciept時にUpload機能を使方を確認 | 100 | High | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-26
61
62
63
64
65
66
67
68

## SC Sandbox
No | 項目 | 小項目 | 内容 | SC Sandbox | 優先度 | 開始予定日 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 備考 | ファイル名
1 | RSシステム設定 | システムセットアップ | マスタ設定 | 100 | Low
2 |  |  | 勘定科目 | 100 | Low
3 |  |  | 補助元帳勘定 | 100 | Low
4 |  |  | 在庫コモディティコード | 100 | Low
5 |  | 会計会社 |  | 100 | Low
6 |  | Mfg Engineering | エンジニアリング品目 | 100 | Low
7 |  |  | BOMマスタ | 100 | Low
8 |  | ショップフロア | Routing | 100 | Low
9 |  | SOのセットアップ | SO管理 | 100 | Low
10 |  |  | 顧客 | 100 | Low
11 |  |  | 製品グループ | 100 | Low
12 |  | POセットアップ | PO管理 | 100 | Low
13 |  |  | 仕入先 | 100 | Low
14 | ユーザープロファイル | アライアンス | ・権限を設定 | 100 | Low
15 |  | コーポレート | ・権限を設定 | 100 | Low
16 |  | テクニカル | ・権限を設定 | 100 | Low
17 |  | システムセットアップ | ・権限を設定 | 100 | Low
18 | Chatter機能 |  | ・SOヘッダにChatterタブを設定 | 100 | Low
19 | 帳票を作成 （RootForm） | SO注文書 | ENG | 100 | Low
20 |  |  | JPN | 100 | Low
21 |  | SO出荷依頼書 | JPN | 100 | Low
22 |  | SO請求書 | JPN | 100 | Low
23 |  | PO注文書 | JPN | 100 | Low
24 |  | SO納品書 | JPN | 100 | Low
25 | レポート （RootStockのレポート） | 顧客マスタレポートFreee用 |  | 100 | Low
26 |  | 在庫一覧（ロケーション＆ロット） |  | 100 | Low |  |  |  |  | Inventory Management/Inventory Item By LocationのListViewにPrintViewボタンをクリックすると印刷できます
27 |  | 出荷前のSO注文リスト |  | 100 | Low
28 |  | 請求データFreee用 | ・Free用のヘッダとマッチングするためRSの請求ヘッダオブジェクトに項目を追加します。 ・レポートを作成します | 80 | High |  |  |  |  | 清水さんが担当
29 | 業務フローを確認 | 新業務フロー(受注) | SendMail機能を動けるのを確認 | 100 | Low
30 |  | 新業務フロー(出荷) |  | 100 | Low
31 |  | 新業務フロー(生産計画-製造) |  | 100 | Low
32 |  | 新業務フロー(調達) | SendMail機能を動けるのを確認 | 100 | Low
33 |  | 新業務フロー(在庫-棚卸) |  | 100 | Low
34 |  | 新業務フロー(マスタ) |  | 100 | Low
35 |  | 新業務フロー(請求書) | ・請求のExportデータを作成 | 80 | Medium
36 | RSマスタ＆システム設定項目一覧 | 作成、更新など | ・ディビジョンマスタシートにメインサイトを確認 ・組織部門シートに勘定科目を更新 ・サイトマスタシートに番号と明細を更新 ・在庫ロケーションIDシートに番号と明細列を更新 ・在庫ロケーションNoシートにロケーションIDによって更新 ・在庫コモディティ コードシートに勘定科目とロケーションを更新 ・仕入先クラスシートにリードタイムと勘定科目を確認 ・仕入先マスタ(Vendor)シートに番号を入力 ・仕入先住所 シートに入力していない情報を更新 ・仕入先連絡先 シートに入力していない情報を更新 ・製造部門シートに在庫サイトを更新 ・工順マスタ(Routing)シートに在庫サイトを更新 ・PO管理レコードシートに注文書 明細追加許可行数を確認 ・エンジニアリング品目マスタシートに在庫を更新 ・製品グループシートに勘定科目を更新 ・製品シートを更新 | 80 | Medium |  |  |  |  | 最新の内容を更新する
37 | Flow | 倉庫ユーザー向け機能制限 |  |  | Medium | 2023-08-14 |  | 2023-08-18
38 |  | SOを登録際に特定ユーザに通知（trigger） |  |  | Medium | 2023-08-14 |  | 2023-08-18
39 | 新しSiteロケーションNoまでを作成 |  | RSCommunityのケース#00056370 の回答をもらったらDummyサイトを削除すれば削除します | 80 | Low | 2023-08-14 |  | 2023-08-18
40 | VAT Classを調べる |  | ・VATを登録時に必須な設定を理解 ・VATを設定した後で請求まで流れを確認 | 80 | High
41 | AppLauncher（7つ） | 受注 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium
42 |  | 出荷 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium
43 |  | 生産計画・製造 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium
44 |  | 調達 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium
45 |  | 在庫・棚卸 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium
46 |  | マスタ | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium
47 |  | 請求書 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium
48 | SendMail |  | ・環境を設定 ・メールのフォマードを作成 ・機能を動けるのを確認 | 80 | Medium
| システムセットアップ |  | マニュアルを作成します RSシステム設定Step一覧.xlsxファイルに各ステップの詳しく画面と動作をキャプチャで作成します。 |  | High | 2023-08-04 |  | 2023-08-11
50
51
52
53
54
55
56
57

## SC Prod
No | 項目 | 小項目 | 内容 | SC Prod | 優先度 | 開始予定日 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 備考 | QA
1 | RSシステム設定 | システムセットアップ | マスタ設定 |  | Medium
2 |  |  | 勘定科目 |  | Medium
3 |  |  | 補助元帳勘定 |  | Medium
4 |  |  | 在庫コモディティコード |  | Medium
5 |  | 会計会社 |  |  | Medium
6 |  | Mfg Engineering | エンジニアリング品目 |  | Medium
7 |  |  | BOMマスタ |  | Medium
8 |  | ショップフロア | Routing |  | Medium
9 |  | SOのセットアップ | SO管理 |  | Medium
10 |  |  | 顧客 |  | Medium
11 |  |  | 製品グループ |  | Medium
12 |  | POセットアップ | PO管理 |  | Medium
13 |  |  | 仕入先 |  | Medium
14 | ユーザープロファイルを作成 | アライアンス |  |  | Medium
15 |  | コーポレート |  |  | Medium
16 |  | テクニカル |  |  | Medium
17 |  | 倉庫 |  |  | Medium
18 | AppLauncher | 受注 |  |  | Medium
19 |  | 出荷 |  |  | Medium
20 |  | 生産計画・製造 |  |  | Medium
21 |  | 調達 |  |  | Medium
22 |  | 在庫・棚卸 |  |  | Medium
23 |  | マスタ |  |  | Medium
24 |  | 請求書 |  |  | Medium
25 | Chatter |  |  |  | Medium
26 | SendMail |  | ・環境を設定 ・MailのBodyを作成 |  | Medium
27 | 業務フローを確認 | 新業務フロー(受注) |  |  | Medium
28 |  | 新業務フロー(出荷) |  |  | Medium
29 |  | 新業務フロー(生産計画-製造) |  |  | Medium
30 |  | 新業務フロー(調達) |  |  | Medium
31 |  | 新業務フロー(在庫-棚卸) |  |  | Medium
32 |  | 新業務フロー(マスタ) |  |  | Medium
33 |  | 新業務フロー(請求書) |  |  | Medium
34 | 帳票 | SO注文書 |  |  | Medium
35 |  | SO出荷依頼書 |  |  | Medium
36 |  | SO請求書 |  |  | Medium
37 |  | PO注文書 |  |  | Medium
38 |  | SO納品書 |  |  | Medium
39 | レポート/インターフェース | 顧客マスタレポートFreee用 |  |  | Medium
40 |  | 在庫一覧（ロケーション＆ロット） |  |  | Medium
41 |  | 出荷前のSO注文リスト |  |  | Medium
42 |  | 請求データFreee用 |  |  | Medium
43 | Flow | 倉庫ユーザー向け機能制限 |  |  | Medium
44 |  | SOを登録際に特定ユーザに通知（trigger） |  |  | Medium
45 | RSマスタ＆システム設定項目一覧 |  |  |  | Medium
46
47
48
49
50
51
52

## ITPL New Company
No | 項目 | 小項目 | 内容 | ITPL Sandbox | ITPL New Company | 優先度 | 開始予定日 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 備考 | QA
1 | RSシステム設定 | システムセットアップ | マスタ設定 | 100 |  | Low
2 |  |  | 勘定科目 | 100 |  | Low
3 |  |  | 補助元帳勘定 | 100 |  | Low
4 |  |  | 在庫コモディティコード | 100 |  | Low
5 |  | 会計会社 |  | 100 |  | Low
6 |  | Mfg Engineering | エンジニアリング品目 | 100 |  | Low
7 |  |  | BOMマスタ | 100 |  | Low
8 |  | ショップフロア |  | 100 |  | Low
9 |  | SOのセットアップ | SO管理 | 100 |  | Low
10 |  |  | 顧客 | 100 |  | Low
11 |  |  | 製品グループ | 100 |  | Low
12 |  | POセットアップ | PO管理 | 100 |  | Low
13 |  |  | 仕入先 | 100 |  | Low
14 | Chatter |  |  |  |  | Low
15 | SendMail |  |  |  |  | Low
16 | 帳票を作成 | SO注文書 | ENG | 100 |  | Low
17 |  |  | JPN | 100 |  | Low
18 |  | SO出荷依頼書 | ENG | 100 |  | Low
19 |  |  | JPN | 100 |  | Low
20 |  | SO請求書 | ENG | 100 |  | Low
21 |  |  | JPN | 100 |  | Low
22 |  | PO注文書 | ENG | 100 |  | Low
23 |  |  | JPN |  |  | Low
24 |  | PO入荷依頼書 | ENG |  |  | Low
25 |  |  | JPN |  |  | Low
26 |  | SO納品書 | ENG |  |  | Low
27 |  |  | JPN |  |  | Low
28 | レポート | 顧客マスタレポートFreee用 |  | 100 |  | Low
29 |  | 在庫一覧（ロケーション＆ロット） |  |  |  | Low
30 |  | 出荷前のSO注文リスト |  |  |  | Low
31 |  | 請求データFreee用 |  |  |  | Low
32 | 業務フローを確認 | 新業務フロー(受注) |  | 100 |  | Low
33 |  | 新業務フロー(出荷) |  | 100 |  | Low
34 |  | 新業務フロー(生産計画-製造) |  | 100 |  | Low
35 |  | 新業務フロー(調達) |  | 100 |  | Low
36 |  | 新業務フロー(在庫-棚卸) |  | 100 |  | Low
37 |  | 新業務フロー(マスタ) |  | 100 |  | Low
38 |  | 新業務フロー(請求書) |  | 100 |  | Low
39 | RSマスタ＆システム設定項目一覧 | 作成、更新など |  |  |  | Low
40
41
42
43
44
45
46
47

## 自分メモ
項目 | 小項目 | 内容 | ITPL Sandbox | SC Sandbox | SC Prod | 進捗 | 優先度 | 開始予定日 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 備考 | QA
基本設定 | システムセットアップ |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | Sandboxに環境を完了
| 会計システム設定 |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | Sandboxに環境を完了 |  | 遅
| 勘定科目を入力 |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | Sandboxに環境を完了 |  | 実施中
| 補助元帳勘定を入力 |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | Sandboxに環境を完了 |  | 完了
| 在庫コモディティコードを入力 |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | Sandboxに環境を完了
| 必須なマスタ | 環境のセットアップに必要な情報を収集する |  |  |  | 100% |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 以下の項目を未対応 勘定科目（アカウント表）を貰いましたが勘定の番号と分類がまだ分かりません 補助元帳勘定：勘定科目と同じ状況 仕入先クラスを依頼中
在庫管理 | 在庫品目 | SpaceCoolのデータの構成を分析 テンプレートを作成 環境にデータを入力すす |  |  |  | 100% |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | RootStockの項目とマッピングしましたが確認して頂きます
| 在庫品目Lot | SpaceCoolのデータの構成を分析 テンプレートを作成 環境にデータを入力すす |  |  |  | 100% |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | RootStockの項目とマッピングしましたが確認して頂きます
SOセットアップ | 顧客を登録 | SpaceCoolのデータの構成を分析 テンプレートを作成 環境にデータを入力すす |  |  |  | 100% |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | RootStockの項目とマッピングしましたが確認して頂きます
| 製品を登録 | SpaceCoolのデータの構成を分析 テンプレートを作成 環境にデータを入力すす |  |  |  | 100% |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | RootStockの項目とマッピングしましたが確認して頂きます
| SO管理 | 登録 |  |  |  | 100% |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-04-03
SO管理 | Sales Order Header | 登録 |  |  |  | 100% |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-04-03
| SO明細 | 登録 |  |  |  | 100% |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-04-03
| SO請求 |  |  |  |  | 100% |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-05-12 | ルートストックから外部システムにデータ連携する | No30
| SO返品 |  |  |  |  | 100% |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-05-12 | ルートストックから外部システムにデータ連携する | No30
| SO帳票 | 注文請書 帳票テンプレート |  |  |  | 100% |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 2023-04-14 |  | No32, 33
|  | SO見積もり帳票テンプレート |  |  |  | 100% |  | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 注文請書 帳票の作成方法と同じ
|  | 船荷証券 帳票テンプレート |  |  |  | 100% |  | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 注文請書 帳票の作成方法と同じ
|  | 納品書帳票テンプレート |  |  |  | 100% |  | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 注文請書 帳票の作成方法と同じ
|  | 請求書Eメール テンプレート |  |  |  | 100% |  | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 注文請書 帳票の作成方法と同じ
|  | クレジットメモ 帳票テンプレート |  |  |  | 100% |  | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 注文請書 帳票の作成方法と同じ
|  | RMA 帳票テンプレート |  |  |  | 100% |  | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 注文請書 帳票の作成方法と同じ
|  | ピックリスト 帳票テンプレート |  |  |  | 100% |  | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 注文請書 帳票の作成方法と同じ
在庫処理 | Forecast Demand | [6 empty] | 2023-04-13 |  | 2023-04-14 |  |  | 未対応
| MRP | [6 empty] | 2023-04-13 |  | 2023-04-14 |  |  | 未対応
PO処理 | POHeader |  |  |  |  | 100% |  | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | 2023-04-28
| PO明細を作成 |  |  |  |  | 100% |  | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | 2023-04-28
| PO帳票 | PO注文書 |  |  |  | 100% |  | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | 2023-04-28
WO処理 | 製造指示(WO) | [6 empty] | 2023-04-19 |  | 2023-04-20 |  |  | 対象外
| WO入庫 | [6 empty] | 2023-04-19 |  | 2023-04-20 |  |  | 対象外
| WO出庫 | [6 empty] | 2023-04-19 |  | 2023-04-20 |  |  | 対象外
| WO帳票 | [6 empty] | 2023-04-19 |  | 2023-04-20 |  |  | 対象外
[8 empty] | 2023-04-19 |  | 2023-04-20 |  |  | 対象外
[8 empty] | 2023-04-19 |  | 2023-04-20 |  |  | 対象外
Chatter |  | 使い方を調べる | [5 empty] | 2023-04-13 | 2023-05-07 | 2023-04-14
Create Chatter with trigger, when
画面のカスタマイズ |  | ログイン後の各ユーザー用画面をカスタマイズする | [5 empty] | 2023-04-13 |  | 2023-04-14
帳票 | 出荷依頼書 | レイアウトを作成 |  |  |  | 100% |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | SpaceCoolのテンプレート
|  | データマッピング |  |  |  | 100% |  | 2023-04-06 | 2023-05-08 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | SpaceCoolのテンプレート
|  | レイアウトを作成 |  |  |  | 100% |  | 2023-04-06 | 2023-05-08 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | SpaceCoolのテンプレート
|  | データマッピング |  |  |  | 100% |  | 2023-04-06 | 2023-05-08 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | SpaceCoolのテンプレート
Import Data | Import GL Account | [11 empty] | OK
| Import Sudleg Account | [11 empty] | OK
| Import Product | [11 empty] | NG
| Import Items | [11 empty] | NG
| Import Customer | [11 empty] | NG
棚卸調整 | ITPLのSandbox環境に棚卸調整を調べます | Site to Site Transfer | [10 empty] | OK
|  | Location Adjust | [10 empty] | OK
|  | Lot Adjust | [10 empty] | OK
Spacecool Env | データを入力する | Customer、Products、Items, Vender.. | [10 empty] | OK
| 一回入力したデータでSO、PO処理を試しなす | [11 empty] | OK
| ITPLの作成した帳票をSCにClone | [11 empty] | OK
| 顧客マスターのデータをExport（freee用） | ITPL環境 | [10 empty] | OK
|  | SC環境 | [10 empty] | OK
| Add Blank Column in export data File for freee | [11 empty] | OK
Create Inventory By Lot Report and add into Favorite
| Case: Customer has lots of Contact, when create Invoice, can change Contact? | [11 empty] | OK
| Create Template by Japanese in SC Env | [11 empty] | OK
| Create List SO not yet Shipped in Home Page | [11 empty] | OK
Set All japanese In SC Env
| Add new Term Code- 支払条件 | [11 empty] | OK
| Add Template Packing Slip By Japanese | [11 empty] | OK
| Create permission for Alliance, Coop | [11 empty] | NG
| How to set permission for Order Platform in SC Env | [11 empty] | NG
| 連絡方法の郵送を追加する方 | [11 empty] | 追加できません OK
| Add 希望出荷依頼日 | [11 empty] | OK
| What is Service Order | QA78に参照して確認したいことを準備します
| Set Tax for Sales Order | [11 empty] | OK
| PO Prefix Issue | [11 empty] | Added QA OK
What is Project In RootStock
What is Customer PO in Sales Order Header
Check then length of field of Customer Info in Sales Order Header, Can change length ?
| Inventory Commodity Code Add Item Source EG（本)or Change PC⇒EG（本) | [11 empty] | OK
Need or neednt t Add Product with Type PC？
Add Product with Description has M(Meter)/EG（本）・PC？
| Create Invoice Data Export | ITPL環境 | [10 empty] | OK
|  | SC環境 | [10 empty] | OK
How to merge CustomerPO +Mail in Same column
Which type of Subledger is the important
| Fix file STEP | [11 empty] | OK
| Fix file MASTER | [11 empty] | OK
| Merge QA一覧ファイル | [11 empty] | OK
| Add QA for permission (Read, Edit Product Detail) | [11 empty] | added
| Confirm LeadTime (Customer Master, Vender Master) | Default 0 or Customize | [10 empty] | Set default 0 OK
| EndUserごとにAppLauncherをLightingで作成 | Alliance | [10 empty] | OK
|  | Corporate | [10 empty] | OK
|  | Technical | [10 empty] | OK
Master
| Add new 2 Item with Site SJ02 | [11 empty] | OK
| Delete LocationID 1～４ | [6 empty] | 2023-06-01
| Create Tax Location = 10% | [6 empty] | 2023-06-01
| Add QA about SYDATA | [6 empty] | 2023-06-01

## GL Account
Name | 会社番号 | 勘定科目番号 | アカウント名 | 外部 ID | アカウント説明 | 勘定タイプ | 参照番号 | 最終更新日
621-[製]給料手当 |  | 621 | [製]給料手当 | 621 | [製]給料手当 | 支出 |  | 2023-04-28
624-[製]雑給 |  | 624 | [製]雑給 | 624 | [製]雑給 | 支出 |  | 2023-04-28
622-[製]賞与 |  | 622 | [製]賞与 | 622 | [製]賞与 | 支出 |  | 2023-04-28
623-[製]退職金 |  | 623 | [製]退職金 | 623 | [製]退職金 | 支出 |  | 2023-04-28
625-[製]法定福利費 |  | 625 | [製]法定福利費 | 625 | [製]法定福利費 | 支出 |  | 2023-04-28
626-[製]福利厚生費 |  | 626 | [製]福利厚生費 | 626 | [製]福利厚生費 | 支出 |  | 2023-04-28
628-[製]退職繰入額 |  | 628 | [製]退職繰入額 | 628 | [製]退職繰入額 | 支出 |  | 2023-04-28
640-[製]外注加工費 |  | 640 | [製]外注加工費 | 640 | [製]外注加工費 | 支出 |  | 2023-04-28
641-[製]動力費 |  | 641 | [製]動力費 | 641 | [製]動力費 | 支出 |  | 2023-04-28
642-[製]荷造運賃 |  | 642 | [製]荷造運賃 | 642 | [製]荷造運賃 | 支出 |  | 2023-04-28
644-[製]会議費 |  | 644 | [製]会議費 | 644 | [製]会議費 | 支出 |  | 2023-04-28
645-[製]旅費交通費 |  | 645 | [製]旅費交通費 | 645 | [製]旅費交通費 | 支出 |  | 2023-04-28
646-[製]通信費 |  | 646 | [製]通信費 | 646 | [製]通信費 | 支出 |  | 2023-04-28
650-[製]消耗品費 |  | 650 | [製]消耗品費 | 650 | [製]消耗品費 | 支出 |  | 2023-04-28
651-[製]事務用品費 |  | 651 | [製]事務用品費 | 651 | [製]事務用品費 | 支出 |  | 2023-04-28
652-[製]消耗工具費 |  | 652 | [製]消耗工具費 | 652 | [製]消耗工具費 | 支出 |  | 2023-04-28
653-[製]車両費 |  | 653 | [製]車両費 | 653 | [製]車両費 | 支出 |  | 2023-04-28
654-[製]修繕費 |  | 654 | [製]修繕費 | 654 | [製]修繕費 | 支出 |  | 2023-04-28
655-[製]水道光熱費 |  | 655 | [製]水道光熱費 | 655 | [製]水道光熱費 | 支出 |  | 2023-04-28
656-[製]新聞図書費 |  | 656 | [製]新聞図書費 | 656 | [製]新聞図書費 | 支出 |  | 2023-04-28
657-[製]諸会費 |  | 657 | [製]諸会費 | 657 | [製]諸会費 | 支出 |  | 2023-04-28
660-[製]減価償却費 |  | 660 | [製]減価償却費 | 660 | [製]減価償却費 | 支出 |  | 2023-04-28
661-[製]地代家賃 |  | 661 | [製]地代家賃 | 661 | [製]地代家賃 | 支出 |  | 2023-04-28
662-[製]賃借料 |  | 662 | [製]賃借料 | 662 | [製]賃借料 | 支出 |  | 2023-04-28
663-[製]租税公課 |  | 663 | [製]租税公課 | 663 | [製]租税公課 | 支出 |  | 2023-04-28
670-[製]保険料 |  | 670 | [製]保険料 | 670 | [製]保険料 | 支出 |  | 2023-04-28
671-[製]支払報酬料 |  | 671 | [製]支払報酬料 | 671 | [製]支払報酬料 | 支出 |  | 2023-04-28
672-[製]寄付金 |  | 672 | [製]寄付金 | 672 | [製]寄付金 | 支出 |  | 2023-04-28
673-[製]研究開発費 |  | 673 | [製]研究開発費 | 673 | [製]研究開発費 | 支出 |  | 2023-04-28
664-[製]燃料費 |  | 664 | [製]燃料費 | 664 | [製]燃料費 | 支出 |  | 2023-04-28
674-[製]保管料 |  | 674 | [製]保管料 | 674 | [製]保管料 | 支出 |  | 2023-04-28
675-[製]特許使用料 |  | 675 | [製]特許使用料 | 675 | [製]特許使用料 | 支出 |  | 2023-04-28
676-[製]棚卸減耗損 |  | 676 | [製]棚卸減耗損 | 676 | [製]棚卸減耗損 | 支出 |  | 2023-04-28
677-[製]雑費 |  | 677 | [製]雑費 | 677 | [製]雑費 | 支出 |  | 2023-04-28
680-[製]期首仕掛品 |  | 680 | [製]期首仕掛品 | 680 | [製]期首仕掛品 | 支出 |  | 2023-04-28
681-[製]期首半製品 |  | 681 | [製]期首半製品 | 681 | [製]期首半製品 | 支出 |  | 2023-04-28
690-[製]期末仕掛品 |  | 690 | [製]期末仕掛品 | 690 | [製]期末仕掛品 | 支出 |  | 2023-04-28
691-[製]期末半製品 |  | 691 | [製]期末半製品 | 691 | [製]期末半製品 | 支出 |  | 2023-04-28
692-[製]他勘定振替高 |  | 692 | [製]他勘定振替高 | 692 | [製]他勘定振替高 | 支出 |  | 2023-04-28
721-期首製品棚卸高 |  | 721 | 期首製品棚卸高 | 721 | 期首製品棚卸高 | 支出 |  | 2023-04-28
736-他勘定振替高(製) |  | 736 | 他勘定振替高(製) | 736 | 他勘定振替高(製) | 支出 |  | 2023-04-28
738-期末製品棚卸高 |  | 738 | 期末製品棚卸高 | 738 | 期末製品棚卸高 | 支出 |  | 2023-04-28
140-受取手形 |  | 140 | 受取手形 | 140 | 受取手形 | 資産 |  | 2023-04-28
141-不渡手形 |  | 141 | 不渡手形 | 141 | 不渡手形 | 資産 |  | 2023-04-28
142-売掛金 |  | 142 | 売掛金 | 142 | 売掛金 | 資産 |  | 2023-04-28
149-貸倒引当金(売) |  | 149 | 貸倒引当金(売) | 149 | 貸倒引当金(売) | 資産 |  | 2023-04-28
144-完成工事未収入金 |  | 144 | 完成工事未収入金 | 144 | 完成工事未収入金 | 資産 |  | 2023-04-28
150-有価証券 |  | 150 | 有価証券 | 150 | 有価証券 | 資産 |  | 2023-04-28
160-商品 |  | 160 | 商品 | 160 | 商品 | 資産 |  | 2023-04-28
161-製品 |  | 161 | 製品 | 161 | 製品 | 資産 |  | 2023-04-28
166-副産物作業くず |  | 166 | 製品 | 166 | 副産物作業くず | 資産 |  | 2023-04-28
162-半製品 |  | 162 | 半製品 | 162 | 半製品 | 資産 |  | 2023-04-28
164-原材料 |  | 164 | 原材料 | 164 | 原材料 | 資産 |  | 2023-04-28
163-仕掛品 |  | 163 | 仕掛品 | 163 | 仕掛品 | 資産 |  | 2023-04-28
165-貯蔵品 |  | 165 | 貯蔵品 | 165 | 貯蔵品 | 資産 |  | 2023-04-28
167-未成工事支出金 |  | 167 | 未成工事支出金 | 167 | 未成工事支出金 | 資産 |  | 2023-04-28
170-前渡金 |  | 170 | 前渡金 | 170 | 前渡金 | 資産 |  | 2023-04-28
171-立替金 |  | 171 | 立替金 | 171 | 立替金 | 資産 |  | 2023-04-28
175-前払費用 |  | 175 | 前払費用 | 175 | 前払費用 | 資産 |  | 2023-04-28
190-繰延税金資産(流) |  | 190 | 繰延税金資産(流) | 190 | 繰延税金資産(流) | 資産 |  | 2023-04-28
174-未収収益 |  | 174 | 未収収益 | 174 | 未収収益 | 資産 |  | 2023-04-28
173-短期貸付金 |  | 173 | 短期貸付金 | 173 | 短期貸付金 | 資産 |  | 2023-04-28
191-未収還付法人税等 |  | 191 | 未収還付法人税等 | 191 | 未収還付法人税等 | 資産 |  | 2023-04-28
181-役員貸付金 |  | 181 | 役員貸付金 | 181 | 役員貸付金 | 資産 |  | 2023-04-28
172-未収入金 |  | 172 | 未収入金 | 172 | 未収入金 | 資産 |  | 2023-04-28
176-仮払金 |  | 176 | 仮払金 | 176 | 仮払金 | 資産 |  | 2023-04-28
177-預け金 |  | 177 | 預け金 | 177 | 預け金 | 資産 |  | 2023-04-28
180-仮払消費税 |  | 180 | 仮払消費税 | 180 | 仮払消費税 | 資産 |  | 2023-04-28
199-貸倒引当金(他) |  | 199 | 貸倒引当金(他) | 199 | 貸倒引当金(他) | 資産 |  | 2023-04-28
200-建物 |  | 200 | 建物 | 200 | 建物 | 資産 |  | 2023-04-28
201-附属設備 |  | 201 | 附属設備 | 201 | 附属設備 | 資産 |  | 2023-04-28
202-構築物 |  | 202 | 構築物 | 202 | 構築物 | 資産 |  | 2023-04-28
203-機械装置 |  | 203 | 機械装置 | 203 | 機械装置 | 資産 |  | 2023-04-28
204-車両運搬具 |  | 204 | 車両運搬具 | 204 | 車両運搬具 | 資産 |  | 2023-04-28
205-工具器具備品 |  | 205 | 工具器具備品 | 205 | 工具器具備品 | 資産 |  | 2023-04-28
208-一括償却資産 |  | 208 | 一括償却資産 | 208 | 一括償却資産 | 資産 |  | 2023-04-28
209-減価償却累計額 |  | 209 | 減価償却累計額 | 209 | 減価償却累計額 | 資産 |  | 2023-04-28
210-土地 |  | 210 | 土地 | 210 | 土地 | 資産 |  | 2023-04-28
211-建設仮勘定 |  | 211 | 建設仮勘定 | 211 | 建設仮勘定 | 資産 |  | 2023-04-28
220-電話加入権 |  | 220 | 電話加入権 | 220 | 電話加入権 | 資産 |  | 2023-04-28
221-施設利用権 |  | 221 | 施設利用権 | 221 | 施設利用権 | 資産 |  | 2023-04-28
222-工業所有権 |  | 222 | 工業所有権 | 222 | 工業所有権 | 資産 |  | 2023-04-28
223-営業権 |  | 223 | 営業権 | 223 | 営業権 | 資産 |  | 2023-04-28
224-借地権 |  | 224 | 借地権 | 224 | 借地権 | 資産 |  | 2023-04-28
225-ソフトウェア |  | 225 | ソフトウェア | 225 | ソフトウェア | 資産 |  | 2023-04-28
240-投資有価証券 |  | 240 | 投資有価証券 | 240 | 投資有価証券 | 資産 |  | 2023-04-28
249-関係会社株式 |  | 249 | 関係会社株式 | 249 | 関係会社株式 | 資産 |  | 2023-04-28
241-出資金 |  | 241 | 出資金 | 241 | 出資金 | 資産 |  | 2023-04-28
250-関係会社出資金 |  | 250 | 関係会社出資金 | 250 | 関係会社出資金 | 資産 |  | 2023-04-28
242-敷金 |  | 242 | 敷金 | 242 | 敷金 | 資産 |  | 2023-04-28
243-差入保証金 |  | 243 | 差入保証金 | 243 | 差入保証金 | 資産 |  | 2023-04-28
244-長期貸付金 |  | 244 | 長期貸付金 | 244 | 長期貸付金 | 資産 |  | 2023-04-28
245-長期固定性預金 |  | 245 | 長期固定性預金 | 245 | 長期固定性預金 | 資産 |  | 2023-04-28
246-長期滞留債権 |  | 246 | 長期滞留債権 | 246 | 長期滞留債権 | 資産 |  | 2023-04-28
247-長期前払費用 |  | 247 | 長期前払費用 | 247 | 長期前払費用 | 資産 |  | 2023-04-28
248-繰延税金資産(固) |  | 248 | 繰延税金資産(固) | 248 | 繰延税金資産(固) | 資産 |  | 2023-04-28
251-預託金 |  | 251 | 預託金 | 251 | 預託金 | 資産 |  | 2023-04-28
252-貸倒引当金(投) |  | 252 | 貸倒引当金(投) | 252 | 貸倒引当金(投) | 資産 |  | 2023-04-28
253-保険積立金 |  | 253 | 保険積立金 | 253 | 保険積立金 | 資産 |  | 2023-04-28
260-創立費 |  | 260 | 創立費 | 260 | 創立費 | 資産 |  | 2023-04-28
264-権利金 |  | 264 | 権利金 | 264 | 権利金 | 資産 |  | 2023-04-28
261-開業費 |  | 261 | 開業費 | 261 | 開業費 | 資産 |  | 2023-04-28
262-開発費 |  | 262 | 開発費 | 262 | 開発費 | 資産 |  | 2023-04-28
400-支払手形 |  | 400 | 支払手形 | 400 | 支払手形 | 負債 |  | 2023-04-28
405-買掛金 |  | 405 | 買掛金 | 405 | 買掛金 | 負債 |  | 2023-04-28
401-工事未払金 |  | 401 | 工事未払金 | 401 | 工事未払金 | 負債 |  | 2023-04-28
406-設備支払手形 |  | 406 | 設備関係支払手形 | 406 | 設備支払手形 | 負債 |  | 2023-04-28
410-短期借入金 |  | 410 | 短期借入金 | 410 | 短期借入金 | 負債 |  | 2023-04-28
441-役員借入金 |  | 441 | 役員借入金 | 441 | 役員借入金 | 負債 |  | 2023-04-28
420-未払金 |  | 420 | 未払金 | 420 | 未払金 | 負債 |  | 2023-04-28
426-未払費用 |  | 426 | 未払費用 | 426 | 未払費用 | 負債 |  | 2023-04-28
421-未払配当金 |  | 421 | 未払配当金 | 421 | 未払配当金 | 負債 |  | 2023-04-28
422-未払役員賞与 |  | 422 | 未払役員賞与 | 422 | 未払役員賞与 | 負債 |  | 2023-04-28
423-未払法人税等 |  | 423 | 未払法人税等 | 423 | 未払法人税等 | 負債 |  | 2023-04-28
424-未払事業税等 |  | 424 | 未払法人税等 | 424 | 未払事業税等 | 負債 |  | 2023-04-28
425-未払消費税等 |  | 425 | 未払消費税等 | 425 | 未払消費税等 | 負債 |  | 2023-04-28
450-繰延税金負債(流) |  | 450 | 繰延税金負債(流) | 450 | 繰延税金負債(流) | 負債 |  | 2023-04-28
430-前受金 |  | 430 | 前受金 | 430 | 前受金 | 負債 |  | 2023-04-28
427-預り金 |  | 427 | 預り金 | 427 | 預り金 | 負債 |  | 2023-04-28
431-前受収益 |  | 431 | 前受収益 | 431 | 前受収益 | 負債 |  | 2023-04-28
428-仮受金 |  | 428 | 仮受金 | 428 | 仮受金 | 負債 |  | 2023-04-28
429-預り保証金 |  | 429 | 預り保証金 | 429 | 預り保証金 | 負債 |  | 2023-04-28
432-割引手形 |  | 432 | 割引手形 | 432 | 割引手形 | 負債 |  | 2023-04-28
435-裏書手形 |  | 435 | 裏書手形 | 435 | 裏書手形 | 負債 |  | 2023-04-28
440-仮受消費税 |  | 440 | 仮受消費税等 | 440 | 仮受消費税 | 負債 |  | 2023-04-28
433-賞与引当金 |  | 433 | 賞与引当金 | 433 | 賞与引当金 | 負債 |  | 2023-04-28
451-未成工事受入金 |  | 451 | 未成工事受入金 | 451 | 未成工事受入金 | 負債 |  | 2023-04-28
470-長期借入金 |  | 470 | 長期借入金 | 470 | 長期借入金 | 負債 |  | 2023-04-28
475-長期未払金 |  | 475 | 長期未払金 | 475 | 長期未払金 | 負債 |  | 2023-04-28
476-繰延税金負債(固) |  | 476 | 繰延税金負債(固) | 476 | 繰延税金負債(固) | 負債 |  | 2023-04-28
490-退職給付引当金 |  | 490 | 退職給付引当金 | 490 | 退職給付引当金 | 負債 |  | 2023-04-28
500-資本金 |  | 500 | 資本金 | 500 | 資本金 | 純資産 |  | 2023-04-28
510-新株式申込証拠金 |  | 510 | 新株式申込証拠金 | 510 | 新株式申込証拠金 | 純資産 |  | 2023-04-28
520-資本準備金 |  | 520 | 資本準備金 | 520 | 資本準備金 | 純資産 |  | 2023-04-28
525-資本金及び準備金減少差益 |  | 525 | その他資本剰余金 | 525 | 資本金及び準備金減少差益 | 純資産 |  | 2023-04-28
526-自己株処分差益 |  | 526 | その他資本剰余金 | 526 | 自己株処分差益 | 純資産 |  | 2023-04-28
530-利益準備金 |  | 530 | 利益準備金 | 530 | 利益準備金 | 純資産 |  | 2023-04-28
535-別途積立金 |  | 535 | 別途積立金 | 535 | 別途積立金 | 純資産 |  | 2023-04-28
540-繰越利益剰余金 |  | 540 | 繰越利益剰余金 | 540 | 繰越利益剰余金 | 純資産 |  | 2023-04-28
550-自己株式 |  | 550 | 自己株式 | 550 | 自己株式 | 純資産 |  | 2023-04-28
560-自己株式申込証拠金 |  | 560 | 自己株式申込証拠金 | 560 | 自己株式申込証拠金 | 純資産 |  | 2023-04-28
570-その他有価証券評価差額金 |  | 570 | その他有価証券評価差額金 | 570 | その他有価証券評価差額金 | 純資産 |  | 2023-04-28
575-繰延ヘッジ損益 |  | 575 | 繰延ヘッジ損益 | 575 | 繰延ヘッジ損益 | 純資産 |  | 2023-04-28
580-土地再評価差額金 |  | 580 | 土地再評価差額金 | 580 | 土地再評価差額金 | 純資産 |  | 2023-04-28
590-新株予約権 |  | 590 | 新株予約権 | 590 | 新株予約権 | 純資産 |  | 2023-04-28
700-売上高 |  | 700 | 売上高 | 700 | 売上高 | 収入 |  | 2023-04-28
707-売上値引高 |  | 707 | 売上値引高 | 707 | 売上値引高 | 収入 |  | 2023-04-28
708-売上戻り高 |  | 708 | 売上戻り高 | 708 | 売上戻り高 | 収入 |  | 2023-04-28
709-売上割戻し高 |  | 709 | 売上割戻し高 | 709 | 売上割戻し高 | 収入 |  | 2023-04-28
710-役務収益 |  | 710 | 役務収益 | 710 | 役務収益 | 収入 |  | 2023-04-28
143-前年度繰越収益 |  | 143 | 前年度繰越収益 | 143 | 前年度繰越収益 | 収入 |  | 2023-04-28
701-完成工事高 |  | 701 | 完成工事高 | 701 | 完成工事高 | 収入 |  | 2023-04-28
720-期首商品棚卸高 |  | 720 | 期首商品棚卸高 | 720 | 期首商品棚卸高 | 支出 |  | 2023-04-28
725-仕入高 |  | 725 | 当期商品仕入高 | 725 | 仕入高 | 支出 |  | 2023-04-28
729-仕入値引高 |  | 729 | 仕入値引高 | 729 | 仕入値引高 | 支出 |  | 2023-04-28
730-仕入戻し高 |  | 730 | 仕入戻し高 | 730 | 仕入戻し高 | 支出 |  | 2023-04-28
731-仕入割戻し高 |  | 731 | 仕入割戻し高 | 731 | 仕入割戻し高 | 支出 |  | 2023-04-28
407-前年度繰越費用 |  | 407 | 前年度繰越費用 | 407 | 前年度繰越費用 | 支出 |  | 2023-04-28
739-他勘定振替高(商) |  | 739 | 他勘定振替高(商) | 739 | 他勘定振替高(商) | 支出 |  | 2023-04-28
737-期末商品棚卸高 |  | 737 | 期末商品棚卸高 | 737 | 期末商品棚卸高 | 支出 |  | 2023-04-28
791-研修費 |  | 791 | 研修費 | 791 | 研修費 | 支出 |  | 2023-04-28
740-役員報酬 |  | 740 | 役員報酬 | 740 | 役員報酬 | 支出 |  | 2023-04-28
790-役員賞与 |  | 790 | 役員賞与 | 790 | 役員賞与 | 支出 |  | 2023-04-28
741-給料手当 |  | 741 | 給料手当 | 741 | 給料手当 | 支出 |  | 2023-04-28
744-雑給 |  | 744 | 雑給 | 744 | 雑給 | 支出 |  | 2023-04-28
742-賞与 |  | 742 | 賞与 | 742 | 賞与 | 支出 |  | 2023-04-28
743-退職金 |  | 743 | 退職金 | 743 | 退職金 | 支出 |  | 2023-04-28
745-法定福利費 |  | 745 | 法定福利費 | 745 | 法定福利費 | 支出 |  | 2023-04-28
746-福利厚生費 |  | 746 | 福利厚生費 | 746 | 福利厚生費 | 支出 |  | 2023-04-28
747-退職給付繰入額 |  | 747 | 退職給付引当金繰入額 | 747 | 退職給付繰入額 | 支出 |  | 2023-04-28
749-採用教育費 |  | 749 | 採用教育費 | 749 | 採用教育費 | 支出 |  | 2023-04-28
750-外注費 |  | 750 | 外注費 | 750 | 外注費 | 支出 |  | 2023-04-28
751-荷造運賃 |  | 751 | 荷造運賃 | 751 | 荷造運賃 | 支出 |  | 2023-04-28
752-広告宣伝費 |  | 752 | 広告宣伝費 | 752 | 広告宣伝費 | 支出 |  | 2023-04-28
753-交際費 |  | 753 | 接待交際費 | 753 | 交際費 | 支出 |  | 2023-04-28
754-会議費 |  | 754 | 会議費 | 754 | 会議費 | 支出 |  | 2023-04-28
755-旅費交通費 |  | 755 | 旅費交通費 | 755 | 旅費交通費 | 支出 |  | 2023-04-28
756-通信費 |  | 756 | 通信費 | 756 | 通信費 | 支出 |  | 2023-04-28
757-販売手数料 |  | 757 | 販売手数料 | 757 | 販売手数料 | 支出 |  | 2023-04-28
758-販売促進費 |  | 758 | 販売促進費 | 758 | 販売促進費 | 支出 |  | 2023-04-28
760-消耗品費 |  | 760 | 消耗品費 | 760 | 消耗品費 | 支出 |  | 2023-04-28
761-事務用品費 |  | 761 | 事務用消耗品費 | 761 | 事務用品費 | 支出 |  | 2023-04-28
762-修繕費 |  | 762 | 修繕費 | 762 | 修繕費 | 支出 |  | 2023-04-28
763-水道光熱費 |  | 763 | 水道光熱費 | 763 | 水道光熱費 | 支出 |  | 2023-04-28
764-新聞図書費 |  | 764 | 新聞図書費 | 764 | 新聞図書費 | 支出 |  | 2023-04-28
765-諸会費 |  | 765 | 諸会費 | 765 | 諸会費 | 支出 |  | 2023-04-28
766-支払手数料 |  | 766 | 支払手数料 | 766 | 支払手数料 | 支出 |  | 2023-04-28
767-車両費 |  | 767 | 車両費 | 767 | 車両費 | 支出 |  | 2023-04-28
781-地代家賃 |  | 781 | 地代家賃 | 781 | 地代家賃 | 支出 |  | 2023-04-28
782-賃借料 |  | 782 | 賃借料 | 782 | 賃借料 | 支出 |  | 2023-04-28
768-リース料 |  | 768 | リース料 | 768 | リース料 | 支出 |  | 2023-04-28
770-保険料 |  | 770 | 保険料 | 770 | 保険料 | 支出 |  | 2023-04-28
783-租税公課 |  | 783 | 租税公課 | 783 | 租税公課 | 支出 |  | 2023-04-28
771-支払報酬料 |  | 771 | 支払報酬料 | 771 | 支払報酬料 | 支出 |  | 2023-04-28
772-寄付金 |  | 772 | 寄付金 | 772 | 寄付金 | 支出 |  | 2023-04-28
769-燃料費 |  | 769 | 燃料費 | 769 | 燃料費 | 支出 |  | 2023-04-28
773-研究開発費 |  | 773 | 研究開発費 | 773 | 研究開発費 | 支出 |  | 2023-04-28
780-減価償却費 |  | 780 | 減価償却費 | 780 | 減価償却費 | 支出 |  | 2023-04-28
784-長期前払費用償却 |  | 784 | 長期前払費用償却 | 784 | 長期前払費用償却 | 支出 |  | 2023-04-28
785-繰延資産償却(販) |  | 785 | 繰延資産償却(販) | 785 | 繰延資産償却(販) | 支出 |  | 2023-04-28
786-貸倒損失(販) |  | 786 | 貸倒損失(販) | 786 | 貸倒損失(販) | 支出 |  | 2023-04-28
787-貸倒繰入額(販) |  | 787 | 貸倒繰入額(販) | 787 | 貸倒繰入額(販) | 支出 |  | 2023-04-28
789-雑費 |  | 789 | 雑費 | 789 | 雑費 | 支出 |  | 2023-04-28
775-管理諸費 |  | 775 | 管理諸費 | 775 | 管理諸費 | 支出 |  | 2023-04-28
788-賞与引当金繰入 |  | 788 | 賞与引当金繰入 | 788 | 賞与引当金繰入 | 支出 |  | 2023-04-28
800-受取利息 |  | 800 | 受取利息 | 800 | 受取利息 | 収入 |  | 2023-04-28
801-受取配当金 |  | 801 | 受取配当金 | 801 | 受取配当金 | 収入 |  | 2023-04-28
802-仕入割引 |  | 802 | 仕入割引 | 802 | 仕入割引 | 収入 |  | 2023-04-28
803-有価証券売却益 |  | 803 | 有価証券売却益 | 803 | 有価証券売却益 | 収入 |  | 2023-04-28
816-雑収入 |  | 816 | 雑収入 | 816 | 雑収入 | 収入 |  | 2023-04-28
815-為替差益 |  | 815 | 為替差益 | 815 | 為替差益 | 収入 |  | 2023-04-28
830-支払利息 |  | 830 | 支払利息 | 830 | 支払利息 | 支出 |  | 2023-04-28
831-割引料 |  | 831 | 割引料 | 831 | 割引料 | 支出 |  | 2023-04-28
837-手形売却損 |  | 837 | 手形売却損 | 837 | 手形売却損 | 支出 |  | 2023-04-28
832-貸倒損失(外) |  | 832 | 貸倒損失(外) | 832 | 貸倒損失(外) | 支出 |  | 2023-04-28
833-売上割引 |  | 833 | 売上割引 | 833 | 売上割引 | 支出 |  | 2023-04-28
834-有価証券売却損 |  | 834 | 有価証券売却損 | 834 | 有価証券売却損 | 支出 |  | 2023-04-28
835-繰延資産償却(外) |  | 835 | 繰延資産償却(外) | 835 | 繰延資産償却(外) | 支出 |  | 2023-04-28
836-貸倒繰入額(外) |  | 836 | 貸倒繰入額(外) | 836 | 貸倒繰入額(外) | 支出 |  | 2023-04-28
846-雑損失 |  | 846 | 雑損失 | 846 | 雑損失 | 支出 |  | 2023-04-28
845-為替差損 |  | 845 | 為替差損 | 845 | 為替差損 | 支出 |  | 2023-04-28
913-前期損益修正益 |  | 913 | 前期損益修正益 | 913 | 前期損益修正益 | 収入 |  | 2023-04-28
900-固定資産売却益 |  | 900 | 固定資産売却益 | 900 | 固定資産売却益 | 収入 |  | 2023-04-28
901-投資有価証券売却益 |  | 901 | 投資有価証券売却益 | 901 | 投資有価証券売却益 | 収入 |  | 2023-04-28
902-貸倒引当金戻入益 |  | 902 | 貸倒引当金戻入額 | 902 | 貸倒引当金戻入益 | 収入 |  | 2023-04-28
933-前期損益修正損 |  | 933 | 前期損益修正損 | 933 | 前期損益修正損 | 支出 |  | 2023-04-28
920-固定資産売却損 |  | 920 | 固定資産売却損 | 920 | 固定資産売却損 | 支出 |  | 2023-04-28
921-固定資産除却損 |  | 921 | 固定資産除却損 | 921 | 固定資産除却損 | 支出 |  | 2023-04-28
922-投資有価証券売却損 |  | 922 | 投資有価証券売却損 | 922 | 投資有価証券売却損 | 支出 |  | 2023-04-28
982-法人税・住民税及び事業税 |  | 982 | 法人税・住民税及び事業税 | 982 | 法人税・住民税及び事業税 | 支出 |  | 2023-04-28
980-法人税等 |  | 980 | 法人税等 | 980 | 法人税等 | 支出 |  | 2023-04-28
981-法人税等調整額 |  | 981 | 法人税等調整額 | 981 | 法人税等調整額 | 支出 |  | 2023-04-28
600-[製]期首材料棚卸高 |  | 600 | [製]期首材料棚卸高 | 600 | [製]期首材料棚卸高 | 支出 |  | 2023-04-28
616-[製]仕入値引高 |  | 616 | [製]仕入値引高 | 616 | [製]仕入値引高 | 支出 |  | 2023-04-28
617-[製]仕入戻し高 |  | 617 | [製]仕入戻し高 | 617 | [製]仕入戻し高 | 支出 |  | 2023-04-28
618-[製]仕入割戻し高 |  | 618 | [製]仕入割戻し高 | 618 | [製]仕入割戻し高 | 支出 |  | 2023-04-28
610-[製]材料仕入高 |  | 610 | [製]材料仕入高 | 610 | [製]材料仕入高 | 支出 |  | 2023-04-28
619-[製]期末材料棚卸高 |  | 619 | [製]期末材料棚卸高 | 619 | [製]期末材料棚卸高 | 支出 |  | 2023-04-28
620-[製]役員報酬 |  | 620 | [製]役員報酬 | 620 | [製]役員報酬 | 支出 |  | 2023-04-28
4550-Defered COSG Desc |  | 4550 | Defered COSG | 4550 | Defered COSG Desc | 収入 |  | 2023-04-28

## Template
勘定、ディビジョン間移動精算 | 1200 (Accounts Receivable)
買掛金未払勘定 | 2005 (Accrued Accounts Payable)
勘定、購買請求書価格 | 5120 (Material OHD Variance)
勘定、請求書受領数量 | 5130 (PO-Invoice Price Variance)
勘定、入庫為替レート差異 | 5135 (PO Receipt-Invoice Quantity Variance)
勘定、労務費精算 | 5170 (Labor Clearing)
間接材料費仮勘定 | 5165 (Material Overhead Clearing)
勘定、一般的な費用 | 9690 (Miscellaneous Income/Expense)
間接労務費仮勘定 | 5185 (Fringe Overhead Clearing)
その他間接費仮勘定 | 5180 (Machine Overhead Clearing)
その他間接費仮勘定 | 5180 (Machine Overhead Clearing)
機械間接費仮勘定 | 5175 (Labor Overhead Clearing)
勘定、標準差異 | 5140 (Standards Variance)
勘定、在庫調整 | 5105 (Inventory Adjustment)
勘定、購買価格差異 | 5110 (Purchase Price Variance)
勘定、外注PO WIP | 1420 (Inventory, Subcontract PO WIP)
勘定、在庫廃棄 | 2200 (Customer Deposits)
勘定、WO廃棄 | 2200 (Customer Deposits)
勘定、マイナス差異 | 5125 (Negative Variance Acct)
勘定、WIP分解 | 1415 (Inventory, WO WIP)
勘定、リワークWO差異 | 5130 (PO-Invoice Price Variance)
勘定、在庫 | 1425 (Inventory, Finished Goods)
勘定、WO WIP | 1415 (Inventory, WO WIP)
勘定、WO / SUBC PO差異 | 5150 (Work Order Variance)
アカウント、外注PO差異 | 5150 (Work Order Variance)
勘定、利用可能在庫 | 1405 (Inventory, Non-Nettable)
勘定、間接材料費差異 | 5130 (PO-Invoice Price Variance)
勘定、再加工WO WIP | 1415 (Inventory, WO WIP)
売掛金勘定 | 1200 (Accounts Receivable)
売上勘定 | 4000 (Product Revenue)
売上原価勘定 | 5000 (Product Cost of Sales)
出荷仮勘定 | 7350 (COGS Shipping Clearing)
前払売上請求勘定 | 4392 (Prepayment Invoice Sales Acct)
売上割引勘定 | 4000 (Product Revenue)
運送費勘定 | 4000 (Product Revenue)
梱包費勘定 | 4000 (Product Revenue)
手数料勘定 | 4000 (Product Revenue)
売上税支払可能変更勘定 | 2135 (Sales Tax Payable)
SO支払仮勘定 | 4392 (Prepayment Invoice Sales Acct)
SO支払現金口座 | 1200 (Accounts Receivable)
繰延売上勘定 | 4392 (Prepayment Invoice Sales Acct)
繰延売上原価勘定 | 4550 (Defered COSG)