## タスク‐一覧
1 | RSシステム設定Step一覧.xlsxファイルに各ステップの詳しく画面と動作をキャプチャで作成します。
2 | SC様にマスター情報確認用の一覧資料を作成
3 | 倉庫ユーザー向け機能制限

## タスク一覧(SC Sandbox)
No | 項目 | 小項目 | 内容 | SC Sandbox | 優先度 | 開始予定日 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 備考 | ファイル名
1 | RSシステム設定 | システムセットアップ | マスタ設定 | 100 | Low | [5 empty] | 以下のファイルに基づいてシステムをセット 1.GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\04.環境の設定 RSシステム設定Step一覧.xlsx 2.GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
2 |  |  | 勘定科目 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
3 |  |  | 補助元帳勘定 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
4 |  |  | 在庫コモディティコード | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
5 |  | 会計会社 |  | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
6 |  | Mfg Engineering | エンジニアリング品目 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
7 |  |  | BOMマスタ | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
8 |  | ショップフロア | Routing | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
9 |  | SOのセットアップ | SO管理 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
10 |  |  | 顧客 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
11 |  |  | 製品グループ | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
12 |  | POセットアップ | PO管理 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
13 |  |  | 仕入先 | 100 | Low | [5 empty] | RSシステム設定Step一覧.xlsx RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
14 | システム設定マニュアル | システムとマスタを設定 |  | 100 | Medium | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-06-02 | 2023-06-17 | RSシステム設定Step一覧ファイルを作成しました、ファイルに基づいて環境を設定できます。 | GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\04.環境の設定 RSシステム設定Step一覧.xlsx
15 |  | 帳票作成 | ・データをマッチングする方法 | 80 | Medium | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 2023-06-29 |  | テンプレートを作成してキャプチャを撮って、帳票の作成方法を作成していますがデータをマッチングする方法を残っています。 | GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\05.帳票作成 帳票のマニュアル.xlsx
16 |  | レポートの作成 | ・簡単なテンプレートなどを作成 |  | Medium | 2023-06-26 |  | 2023-06-26
17 |  | AppLauncherの作成 |  | 100 | Medium | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | アプリケーションランチャーのマニュアル.xlsxファイルを作成しました。このファイルに基づいてAppで作成できます | GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\07.AppLancher作成 アプリケーションランチャーのマニュアル.xlsx
18 |  | データImportの使う方 | ・データImport ツールを設定する ・データを作成する方法 |  | Medium | 2023-06-27 |  | 2023-06-28
19 |  | メール送信を設定方法 |  |  | Medium | [5 empty] | GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\09.メール送信設定 Rootforms発注書メール自動送信_V1_0.docx
20 |  | Chatterを設定方法 |  | 100 | Medium | [5 empty] | GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\11.Chatterの設定 Chatter表示設定.pptx
21 |  | プロファイルとユーザーを設定方法 | ・プロファイルを作成する方法 ・ユーザーを登録する方法 |  | Medium | 2023-06-27 |  | 2023-06-28
22 | ユーザープロファイル | アライアンス | ・権限を設定 | 100 | Medium
23 |  | コーポレート | ・権限を設定 | 100 | Medium
24 |  | テクニカル | ・権限を設定 | 100 | Medium
25 |  | システムセットアップ | ・権限を設定 | 100 | Medium
26 | Chatter機能 |  | ・SOヘッダにChatterタブを設定 | 100 | Medium
27 | 帳票を作成 （RootForm） | SO注文書 | ENG | 100 | Low |  |  |  |  | RSの標準テンプレート
28 |  |  | JPN | 100 | Low | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02
29 |  | SO出荷依頼書 | ENG | 100 | Low |  |  |  |  | RSの標準テンプレート
30 |  |  | JPN ・内部コメントでロット情報を取得して備考欄に表示します ・又はロット情報項目を明細画面に追加して備考欄に表示します | 80 | Medium | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 日本語版
31 |  | SO請求書 | ENG | 100 | Low |  |  |  |  | RSの標準テンプレート
32 |  |  | JPN | 100 | Medium | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 日本語版
33 |  | PO注文書 | ENG | 100 | Medium |  |  |  |  | RSの標準テンプレート
34 |  |  | JPN | 100 | Medium | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-15
35 |  | SO納品書 | JPN | 100 | Medium | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-15
36 | レポート （RootStockのレポート） | 顧客マスタレポートFreee用 |  | 100 | Medium | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26
37 |  | 在庫一覧（ロケーション＆ロット） |  | 100 | Medium |  |  |  |  | Inventory Management/Inventory Item By LocationのListViewにPrintViewボタンをクリックすると印刷できます
38 |  | 出荷前のSO注文リスト |  | 100 | Medium |  |  |  |  | AppLancher/Homeに注文リストを見えます
39 |  | 請求データFreee用 | ・Free用のヘッダとマッチングするためRSの請求ヘッダオブジェクトに項目を追加します。 ・レポートを作成します | 60 | Medium | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  | 2023/5/29：Pending, FreeeがVersionUp
40 | 業務フローを確認 | 新業務フロー(受注) | No60と同じ SendMail機能を動けるのを確認 | 80 | Medium | 2023-06-05 |  | 2023-06-05 |  | 注文書を発生した時にSendMail機能を確認 | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
41 |  | 新業務フロー(出荷) |  | 100 | Medium | [5 empty] | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
42 |  | 新業務フロー(生産計画-製造) |  | 100 | Medium |  |  |  |  | 外注のPick処理を再確認 | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
43 |  | 新業務フロー(調達) | No60と同じ SendMail機能を動けるのを確認 | 80 | Medium | 2023-06-05 |  | 2023-06-05 |  | 注文書を発生した時にSendMail機能を確認 | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
44 |  | 新業務フロー(在庫-棚卸) |  | 100 | Medium | [5 empty] | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
45 |  | 新業務フロー(マスタ) |  | 100 | Medium | [5 empty] | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
46 |  | 新業務フロー(請求書) | ・請求のExportデータを作成 | 80 | Medium |  |  |  |  | ・請求のExportデータを作成していない ・請求のバッチ処理を再確認 | GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー 新業務フロー_詳細業務.xlsx
47 | RSマスタ＆システム設定項目一覧 | 作成、更新など | ・ディビジョンマスタシートにメインサイトを確認 ・組織部門シートに勘定科目を更新 ・サイトマスタシートに番号と明細を更新 ・在庫ロケーションIDシートに番号と明細列を更新 ・在庫ロケーションNoシートにロケーションIDによって更新 ・在庫コモディティ コードシートに勘定科目とロケーションを更新 ・仕入先クラスシートにリードタイムと勘定科目を確認 ・仕入先マスタ(Vendor)シートに番号を入力 ・仕入先住所 シートに入力していない情報を更新 ・仕入先連絡先 シートに入力していない情報を更新 ・製造部門シートに在庫サイトを更新 ・工順マスタ(Routing)シートに在庫サイトを更新 ・PO管理レコードシートに注文書 明細追加許可行数を確認 ・エンジニアリング品目マスタシートに在庫を更新 ・製品グループシートに勘定科目を更新 ・製品シートを更新 | 80 | Medium | 2023-06-06 |  | 2023-06-28 |  | 最新の内容を更新する | \GitHub\Rootstock_SC\4.ドキュメント\業務フロー RSマスタ＆システム設定項目一覧.xlsx
48 | Flow | 倉庫ユーザー向け機能制限 |  |  | Medium | 2023-06-23 |  | 2023-06-26 |  | QA No85と森下さんのメールを確認
49 |  | SOを登録際に特定ユーザに通知（trigger） |  |  | Medium | 2023-06-26 |  | 2023-06-29 |  | Flowのガイドを勉強した後で運用します
50 | 新しSiteロケーションNoまでを作成 |  | RSCommunityのケース#00056370 の回答をもらったらDummyサイトを削除すれば削除します | 80 | Low | 2023-06-22 | 2023-05-31 | 2023-06-22 |  | SPACECOOL様_RS組織構成&ToBeフロー_v0.3.pptx
51 | VAT Classを調べる |  | ・VATを登録時に必須な設定を理解 ・VATを設定した後で請求まで流れを確認 | 80 | High | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-22
52 | AppLauncher（7つ） | 受注 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
53 |  | 出荷 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
54 |  | 生産計画・製造 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
55 |  | 調達 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
56 |  | 在庫・棚卸 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
57 |  | マスタ | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
58 |  | 請求書 | ・メニューを作成しました。 ・ライトニングモードをチェック | 100 | Medium | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-28
59 | SendMail |  | ・環境を設定 ・メールのフォマードを作成 ・機能を動けるのを確認 |  | High | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-28 | 北川さんのメールを確認 | \GitHub\Rootstock_SC\1.マニュアル\09.メール送信設定 Rootforms発注書メール自動送信_V1_0.docx
60 | PO RecieptのUpload機能 |  | PO Reciept時にUpload機能を使方を確認 | 100 | High | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-26
61
62
63
64
65
66
67
68

## Sheet1
|  | ITPLのSandbox | SPACECOOLのSandbox | SPACECOOLのSandboxの備考 | SPACECOOLのProduct
RSシステム設定 | システムセットアップ | 100% | 100% |  | 0%
| 会計会社 | 100% | 100% |  | 0%
| Mfg Engineering | 100% | 100% |  | 0%
| ショップフロア | 100% | 100% |  | 0%
| SOのセットアップ | 100% | 100% |  | 0%
| POセットアップ | 100% | 100% |  | 0%
ユーザープロファイル | アライアンス | 対象外 | 100% |  | 0%
| コーポレート | 対象外 | 100% |  | 0%
| テクニカル | 対象外 | 100% |  | 0%
| システムセットアップ | 対象外 | 100% |  | 0%
| 倉庫 | 対象外 | 100% |  | 0%
帳票を作成 （RootForm） | SO注文書 | 100% | 80% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません | 0%
| SO出荷依頼書 | 100% | 80% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません | 0%
| SO請求書 | 100% | 80% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません | 0%
| PO注文書 | 100% | 80% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません | 0%
| SO納品書 | 100% | 80% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません | 0%
レポート （RootStockのレポート） | 顧客マスタレポートFreee用 | 100% | 100% |  | 0%
| 在庫一覧（ロケーション＆ロット） | 100% | 100% |  | 0%
| 出荷前のSO注文リスト | 100% | 100% |  | 0%
| 請求データFreee用 | 0% | 50% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません | 0%
AppLauncher（7つ） | 受注 | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません | 0%
| 出荷 | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません | 0%
| 生産計画・製造 | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません | 0%
| 調達 | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません | 0%
| 在庫・棚卸 | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません | 0%
| マスタ | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません | 0%
| 請求書 | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません | 0%
SendMail機能 |  | 100% | 80% | RootStock社が対応してもらいましたがメールのフォマットをまだ決めていません | 0%
Chatter機能 |  | 100% | 100% | 森田さんに設定してもらいました。マニュアルを持っていますが調べていません。 | 0%
RSマスタ＆システム設定 | ファイルのデータを更新、確認 | 対象外 | 80% | 七月のWSした後資料、データ等をまだ貰っていませんので更新していません | 0%
| マスターデータを環境に登録 | 対象外 | 80% | 七月のWSした後資料、データ等をまだ貰っていませんので更新していません | 0%
Flow | 倉庫ユーザー向け機能制限 | 0% | 0% | まだ調べていません | 0%
| SOを登録際に特定ユーザに通知 | 0% | 0% | まだ調べていません | 0%
業務フローを確認 | 新業務フロー(受注) | 対象外 | 100% |  | 0%
| 新業務フロー(出荷) | 対象外 | 100% |  | 0%
| 新業務フロー(生産計画-製造) | 対象外 | 100% |  | 0%
| 新業務フロー(調達) | 対象外 | 80% | ＃00056372 問題：複数ロットを入力する場合、エラーが発生することです。 ケースの回答をもらいましたが解決できていません | 0%
| 新業務フロー(在庫-棚卸) | 対象外 | 80% | ＃00056372 問題：複数ロットを入力する場合、エラーが発生することです。 ケースの回答をもらいましたが解決できていません | 0%
| 新業務フロー(マスタ) | 対象外 | 100% |  | 0%
| 新業務フロー(請求書) | 対象外 | 100% |  | 0%