## タスク一覧
# |  |  | ファイル名 | 担当 | ITPLのSandbox | SPACECOOLのSandbox | SPACECOOLのSandboxの備考 | SPACECOOLのProduct
1 | RSシステム設定 | システムセットアップ | ？ | Vien | 100% | 100% | 100%を証明する最終化設定ファイルを頂けますか | 0%
2 |  | 会計会社 | ？ | Vien | 100% | 100% | 100%を証明する最終化設定ファイルを頂けますか | 0%
3 |  | Mfg Engineering | ？ | Vien | 100% | 100% | 100%を証明する最終化設定ファイルを頂けますか | 0%
4 |  | ショップフロア | ？ | Vien | 100% | 100% | 100%を証明する最終化設定ファイルを頂けますか | 0%
5 |  | SOのセットアップ | ？ | Vien | 100% | 100% | 100%を証明する最終化設定ファイルを頂けますか | 0%
6 |  | POセットアップ | ？ | Vien | 100% | 100% | 100%を証明する最終化設定ファイルを頂けますか | 0%
7 | ユーザープロファイル | アライアンス | ？ | Vien | 対象外 | 100% | 100%を証明するプロファイル設定一覧ファイル(？)を頂けますか | 0%
8 |  | コーポレート | ？ | Vien | 対象外 | 100% | 100%を証明するプロファイル設定一覧ファイル(？)を頂けますか | 0%
9 |  | テクニカル | ？ | Vien | 対象外 | 100% | 100%を証明するプロファイル設定一覧ファイル(？)を頂けますか | 0%
10 |  | システムセットアップ | ？ | Vien | 対象外 | 100% | 100%を証明するプロファイル設定一覧ファイル(？)を頂けますか | 0%
11 |  | 倉庫 | ？ | Vien | 対象外 | 100% | 100%を証明するプロファイル設定一覧ファイル(？)を頂けますか | 0%
12 | 帳票を作成 （RootForm） | SO納品書 | SO納品書 - 20230719.docx 帳票レイアウト一覧_20230807_RevHU.xlsx | 清水 | 100% | 80% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません →該当ファイルの更新は右山です | 0%
13 |  | SO出荷依頼書 | 帳票レイアウト一覧_20230807_RevHU.xlsx | 清水 | 100% | 80% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません | 0%
14 |  | PO注文書 | 帳票レイアウト一覧_20230807_RevHU.xlsx | 清水 | 100% | 80% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません | 0%
15 |  | SO注文書 | 帳票レイアウト一覧_20230807_RevHU.xlsx | 清水 | 100% | 80% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません →該当について、何も私は報告受けていないので未確認です。80%ではないです。 | 0%
16 |  | SO請求書 | 帳票レイアウト一覧_20230807_RevHU.xlsx | 清水 | 100% | 80% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません →該当について、何も私は報告受けていないので未確認です。80%ではないです。 | 0%
17 | レポート （RootStockのレポート） | 顧客データ(freee Import用) | SpaceCoolのレポート.xlsx | Vien | 100% | 100% | 100%を証明するファイル名を入力して頂けますか。 また、レポート名は”顧客データ(freee Import用)”にしてください。 既存の“顧客住所一覧(freee Import用)”でエクスポートしたファイル(Excel)を開くと毎回『ファイル形式と拡張子が一致しません』のエラーが出る。 ⇒レポート名を更新しました。 こちらで何回かテストしてみましたがエラーが発生しませんでした SpaceCoolのレポート.xlsxに参照 | 0%
18 |  | 在庫一覧（ロケーション＆ロット） | SpaceCoolのレポート.xlsx | Vien | 100% | 100% | どれの事ですか？伊藤さんor右山に1度でも説明した事はありますか？ ⇒ SpaceCoolのレポート.xlsxの在庫一覧（ロケーション＆ロット）シートに参照 説明したことがあります。在庫の情報（サイト、ロケーション、数量等）を確認してレポートを出るため 表示する項目（表示したい情報）をご確認ください。 | 0%
19 |  | 出荷前のSO注文リスト | SpaceCoolのレポート.xlsx | Vien | 100% | 100% | どれの事ですか？伊藤さんor右山に1度でも説明した事はありますか？ ⇒ SpaceCoolのレポート.xlsxの出荷前のSO注文リストシートに参照 説明したことがあります。SO明細の情報（サイト、ステータス等）を確認してレポートを出るため 表示する項目（表示したい情報）をご確認ください。 | 0%
20 |  | 請求データ(freee Import用) | SpaceCoolのレポート.xlsx | 清水 | 0% | 20% | 清水さんが更新しましたがレビューしていません レポート名は”請求データ(freee Import用)”にしてください。 | 0%
21 | AppLauncher（7つ） | 受注 | アプリランチャーの画面リスト.xlsx | Vien | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません 7月のOTで少し更新してますが、そもそもどのメニューを各APPLauncherに割り当てるのか一覧化し、その内容を合意(伊藤さん・右山)してください。 ⇒アプリランチャーの画面リスト.xlsx」をご参照ください。ファイル内にアプリ名、アプリのナビゲーション項目、追加された項目が記載されています（画面の構成やリストビューの総合はまだ完了していません） | 0%
22 |  | 出荷 | アプリランチャーの画面リスト.xlsx | Vien | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません 7月のOTで少し更新してますが、そもそもどのメニューを各APPLauncherに割り当てるのか一覧化し、その内容を合意(伊藤さん・右山)してください。 | 0%
23 |  | 生産計画・製造 | アプリランチャーの画面リスト.xlsx | Vien | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません 7月のOTで少し更新してますが、そもそもどのメニューを各APPLauncherに割り当てるのか一覧化し、その内容を合意(伊藤さん・右山)してください。 | 0%
24 |  | 調達 | アプリランチャーの画面リスト.xlsx | Vien | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません 7月のOTで少し更新してますが、そもそもどのメニューを各APPLauncherに割り当てるのか一覧化し、その内容を合意(伊藤さん・右山)してください。 | 0%
25 |  | 在庫・棚卸 | アプリランチャーの画面リスト.xlsx | Vien | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません 7月のOTで少し更新してますが、そもそもどのメニューを各APPLauncherに割り当てるのか一覧化し、その内容を合意(伊藤さん・右山)してください。 | 0%
26 |  | マスタ | アプリランチャーの画面リスト.xlsx | Vien | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません 7月のOTで少し更新してますが、そもそもどのメニューを各APPLauncherに割り当てるのか一覧化し、その内容を合意(伊藤さん・右山)してください。 | 0%
27 |  | 請求書 | アプリランチャーの画面リスト.xlsx | Vien | 対象外 | 80% | アプリを作成しましたがまだレビューされていません 7月のOTで少し更新してますが、そもそもどのメニューを各APPLauncherに割り当てるのか一覧化し、その内容を合意(伊藤さん・右山)してください。 | 0%
28 | SendMail機能 |  | Rootforms発注書メール自動送信_V1_0.docx | Vien | 100% | 80% | RootStock社が対応してもらいましたがメールのフォマットをまだ決めていません フォーマットを誰とどう決めていくのか教えて下さい 2023/8/7：SendMail機能シートに参照 | 0%
29 | Chatter機能 |  | Chatter表示設定.pptx | Vien | 100% | 100% | 森田さんに設定してもらいました。マニュアルを持っていますが調べていません。 | 0%
30 | RSマスタ＆システム設定 | ファイルのデータを更新、確認 | RSマスタ＆システム設定項目一覧 - 20230807.xlsx | Vien | 対象外 | 80% | 七月のWSした後資料、データ等をまだ貰っていませんので更新していません 6月末時点の最終版をもらっていないので更新が図れません。まずはマスタ管理されていた最終版を提供ください。 ⇒2023/8/7：ファイルをメールで送ります。 | 0%
31 |  | マスターデータを環境に登録 | RSマスタ＆システム設定項目一覧 - 20230807.xlsx | Vien | 対象外 | 80% | 七月のWSした後資料、データ等をまだ貰っていませんので更新していません 6月末時点の最終版をもらっていないので更新が図れません。まずはマスタ管理されていた最終版を提供ください。 ⇒2023/8/7：ファイルではなくて、Sandbox環境にデータなどを登録することですが以上のファイルの最新版があればSandbox環境に登録します。 | 0%
32 | Flow | 倉庫ユーザー向け機能制限 | ？ | Vien | 0% | 0% | まだ調べていません 現時点対応不要です。Pendingアイテムとしてください。 ⇒2023/8/7：承知しました。 | 0%
33 |  | SOを登録際に特定ユーザに通知 | ？ | Vien | 0% | 0% | まだ調べていません | 0%
34 | 業務フローを確認 | 新業務フロー(受注) | 新業務フロー_詳細業務_v0.32.xlsx | Uyama | 対象外 | 100% | 右山更新中。8/7更新版SPACECOOL社提出予定。 | 0%
35 |  | 新業務フロー(出荷) | 新業務フロー_詳細業務_v0.32.xlsx | Uyama | 対象外 | 100% | 右山更新中。8/7更新版SPACECOOL社提出予定。 | 0%
36 |  | 新業務フロー(生産計画-製造) | 新業務フロー_詳細業務_v0.32.xlsx | Uyama | 対象外 | 100% | 右山更新中。8/7更新版SPACECOOL社提出予定。 | 0%
37 |  | 新業務フロー(調達) | 新業務フロー_詳細業務_v0.32.xlsx | Uyama | 対象外 | 80% | ＃00056372 問題：複数ロットを入力する場合、エラーが発生することです。 ケースの回答をもらいましたが解決できていません 解決出来なかったですか？北川さんから解消したと回答きてましたが。いつトライして解決できなかったのか教えてください。 ⇒2023/8/4、RSチームからケースを解決するためのアプリの更新についての回答を受け取った後、私は確認しましたが、エラーはまだ残っていました。2023/8/7再度確認したところ、もはやエラーがなくなっていました。 右山更新中。8/7更新版SPACECOOL社提出予定。 | 0%
38 |  | 新業務フロー(在庫-棚卸) | 新業務フロー_詳細業務_v0.32.xlsx | Uyama | 対象外 | 80% | ＃00056372 問題：複数ロットを入力する場合、エラーが発生することです。 ケースの回答をもらいましたが解決できていません 解決出来なかったですか？北川さんから解消したと回答きてましたが。いつトライして解決できなかったのか教えてください。 ⇒2023/8/4、RSチームからケースを解決するためのアプリの更新についての回答を受け取った後、私は確認しましたが、エラーはまだ残っていました。2023/8/7再度確認したところ、もはやエラーがなくなっていました。 右山更新中。8/7更新版SPACECOOL社提出予定。 | 0%
39 |  | 新業務フロー(マスタ) | 新業務フロー_詳細業務_v0.32.xlsx | Uyama | 対象外 | 100% | 右山更新中。8/7更新版SPACECOOL社提出予定。 | 0%
40 |  | 新業務フロー(請求書) | 新業務フロー_詳細業務_v0.32.xlsx | Uyama | 対象外 | 100% | 右山更新中。8/7更新版SPACECOOL社提出予定。 | 0%

## SendMail機能
PO発注、SO注文、SO出荷依頼、SO納品、SO請求の帳票をメールで送信するとき、メール標題、本文は何でしょうか
以下のキャプチャによって、私のデモです。
お客様に内容を確認していただけるようお願いいたします。標題と本文をメールに設定する必要があります。