## Sheet1
Step | Task | Sub-Task | Description | Refer(赤字:ファイル更新予定)
1 | プロファイル設定 | RS Standard Platform User - SC Userを作成 | 「Salesforce Platform」のプロファイル作成 | プロファイル設定_20231003.xlsx
|  | 権限セットの割当 | プロファイルに権限セットを割当
権限セットライセンスの割当
2 | ユーザー登録 | RSユーザーを登録 | 従業員シート参照 | RSマスタ＆システム設定項目一覧_20231003.xlsx
3 | アプリケーションランチャー作成 | アプリランチャーを作成(プロファイルへ登録) | 受注,出荷,請求書,調達,生産計画・製造,在庫・棚卸,マスタ | アプリランチャーの画面リスト_20231003.xlsx
|  | ホーム画面を作成 |  | アプリケーションランチャーの作成マニュアル_20231005.xlsx
各オブジェクトに追加項目を登録
各オブジェクトのリストビューを作成
4 | 環境設定・マスタ登録 | 基本設定 | "RSシステム設定Step一覧"に従い、"RSマスタ＆システム設定項目一覧"のデータを登録 | RSシステム設定Step一覧 _20231003.xlsx
|  | マスタ登録 |  | RSマスタ＆システム設定項目一覧_20231003.xlsx
5 | 帳票作成 | SO注文書(SPACECOOL)を作成 |  | 帳票レイアウト一覧_20230907.xlsx SO注文書 - 20231003.docx
|  | SO出荷依頼書(SPACECOOL)を作成 |  | SO出荷依頼書 - 20230904.docx
|  | SO納品書(SPACECOOL)を作成 |  | SO納品書 - 20230904.docx
|  | SO請求書(SPACECOOL)を作成 |  | SO請求書 - 20230904.docx
|  | PO発注書(SPACECOOL)を作成 |  | PO発注書 - 20231003.docx
6 | レポートを作成 | 顧客データ(freee Import用)を作成 | 「Salesforce Platform」ユーザで作成 公開フォルダにレーポトを保管 | SpaceCoolのレポート_20231003.xlsx
|  | SO請求書ヘッダー(freee Import用)を作成 | レーポト実行前にSO請求書ヘッダー(freee Import用)のReportTypeを作成
|  | SO請求書明細(freee Import用)を作成 | レーポト実行前にSO請求書明細(freee Import用)のReportTypeを作成
7 | スナップショットを作成 | ロケーション毎の在庫一覧(ソース)のReportを作成 | 管理ユーザで作成 | SpaceCoolのReportingSnapShot_20231003.xlsx
|  | ロケーション毎の在庫ターゲットのCustom Objectを作成 | 管理ユーザで作成
|  | ロケーション毎の在庫のスナップショットを作成 | 管理ユーザで作成 実行ユーザに「Salesforce Platform」権限を設定
|  | ロケーション毎の在庫ターゲットのReportを作成 | 「Salesforce Platform」ユーザで作成
|  | ロケーション毎の出庫一覧(ソース)のReportを作成 | 管理ユーザで作成
|  | ロケーション毎の出庫ターゲットのCustom Objectを作成 | 管理ユーザで作成
|  | ロケーション毎の出庫のスナップショットを作成 | 管理ユーザで作成 実行ユーザに「Salesforce Platform」権限を設定
|  | ロケーション毎の出庫ターゲットのReportを作成 | 「Salesforce Platform」ユーザで作成
8 | メール設定 | 送信(Deliverability) | アクセス権を確認(すべてメール) | メールセットアップ_20231003.xlsx
Chatterのメール設定
|  | メールリレー | メールサーバ情報確認（ホスト、Domain、Port）
|  | BCCメール設定 | 管理者のメールの情報確認
|  | DKIM鍵 | 管理者のメールの情報確認
|  | EmailTemplates | 帳票によってメールテンプレートを作成
帳票のメール設定
9 | トランザクションデータ登録 | 在庫 |  | 在庫一覧 ※10/9週にSPACECOOLより受領予定
|  | 受注残 |  | 受注残一覧 ※10/9週にSPACECOOLより受領予定