## Sheet1
Step | Task | Sub-Task | Description | Refer(赤字:ファイル更新予定) | 作業時間 | 開始日 | 終了日 | 備考
1 | プロファイル設定 | RS Standard Platform User - SC Userを作成 | 「Salesforce Platform」のプロファイル作成 | プロファイル設定_20231004.xlsx | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023/10/12： SC Userプロファイルを登録しました。権限もSandbox環境から移動しました。 以下の権限はまだ設定していません。 Case 58232 - Send Mailを移動していません
|  | 権限セットの割当 | プロファイルに権限セットを割当 |  |  |  |  | Run Reports And Create Target Objectを移動していません
権限セットライセンスの割当
2 | ユーザー登録 | RSユーザーを登録 | 従業員シート参照 | RSマスタ＆システム設定項目一覧_20231005.xlsx |  |  |  | 2023/10/12： ITPLTempユーザのみを登録しました。
3 | アプリケーションランチャー作成 | アプリランチャーを作成(プロファイルへ登録) | 受注,出荷,請求書,調達,生産計画・製造,在庫・棚卸,マスタ | アプリランチャーの画面リスト_20231003.xlsx | 8 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023/10/12： アプリのNavibarを全て作成しました。 Home画面のコンポネントを作成していません。 各画面のListviewを作成していません。（データがないため）
|  | ホーム画面を作成 |  | アプリケーションランチャーの作成マニュアル_20231005.xlsx
各オブジェクトに追加項目を登録
各オブジェクトのリストビューを作成
4 | 環境設定・マスタ登録 | 基本設定 | "RSシステム設定Step一覧"に従い、"RSマスタ＆システム設定項目一覧"のデータを登録 | RSシステム設定Step一覧 _20231003.xlsx | 16 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | Step28/70を設定しました
|  | マスタ登録 |  | RSマスタ＆システム設定項目一覧_20231005.xlsx
5 | 帳票作成 | SO注文書(SPACECOOL)を作成 |  | 帳票レイアウト一覧_20231005.xlsx RootForms_Wordマッピング一覧資料.xlsx SO注文書 - 20231003.docx | 8 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023/10/12：帳票を使用ため、承認しました。 RSの帳票テンプレート(標準)を作成しました。
|  | SO出荷依頼書(SPACECOOL)を作成 |  | SO出荷依頼書 - 20230904.docx
|  | SO納品書(SPACECOOL)を作成 |  | SO納品書 - 20230904.docx
|  | SO請求書(SPACECOOL)を作成 |  | SO請求書 - 20230904.docx
|  | PO発注書(SPACECOOL)を作成 |  | PO発注書 - 20231003.docx
6 | レポートを作成 | 顧客データ(freee Import用)を作成 | 「Salesforce Platform」ユーザで作成 公開フォルダにレーポトを保管 | SpaceCoolのレポート_20231003.xlsx | 2 | 2023-10-15 | 2023-10-15
|  | SO請求書ヘッダー(freee Import用)を作成 | レーポト実行前にSO請求書ヘッダー(freee Import用)のReportTypeを作成 |  | 4 | 2023-10-15 | 2023-10-15
|  | SO請求書明細(freee Import用)を作成 | レーポト実行前にSO請求書明細(freee Import用)のReportTypeを作成
7 | スナップショットを作成 | ロケーション毎の在庫一覧(ソース)のReportを作成 | 管理ユーザで作成 | SpaceCoolのReportingSnapShot_20231003.xlsx | 4 | 2023-10-16 | 2023-10-16
|  | ロケーション毎の在庫ターゲットのCustom Objectを作成 | 管理ユーザで作成
|  | ロケーション毎の在庫のスナップショットを作成 | 管理ユーザで作成 実行ユーザに「Salesforce Platform」権限を設定
|  | ロケーション毎の在庫ターゲットのReportを作成 | 「Salesforce Platform」ユーザで作成
|  | ロケーション毎の出庫一覧(ソース)のReportを作成 | 管理ユーザで作成
|  | ロケーション毎の出庫ターゲットのCustom Objectを作成 | 管理ユーザで作成
|  | ロケーション毎の出庫のスナップショットを作成 | 管理ユーザで作成 実行ユーザに「Salesforce Platform」権限を設定
|  | ロケーション毎の出庫ターゲットのReportを作成 | 「Salesforce Platform」ユーザで作成
8 | メール設定 | 送信(Deliverability) | アクセス権を確認(すべてメール) | メールセットアップ_20231003.xlsx | 4 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023/10/12： Email Templatesを作成しました。
Chatterのメール設定
|  | メールリレー | メールサーバ情報確認（ホスト、Domain、Port）
|  | BCCメール設定 | 管理者のメールの情報確認
|  | DKIM鍵 | 管理者のメールの情報確認
|  | EmailTemplates | 帳票によってメールテンプレートを作成
帳票のメール設定
9 | トランザクションデータ登録 | 在庫 |  | 在庫一覧 ※10/9週にSPACECOOLより受領予定
|  | 受注残 |  | 受注残一覧 ※10/9週にSPACECOOLより受領予定

## 勘定科目
G/L勘定 | rstk__syqbcoa__c
項目名 | Id | RS会社 | 勘定科目番号 | アカウント名 | 勘定タイプ | アカウント説明
API | id | rstk__syqbcoa_sycmp__c | rstk__syqbcoa_number__c | rstk__syqbcoa_name__c | rstk__syqbcoa_type__c | rstk__syqbcoa_desc__c
例 | a94Dm000000PICQIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5125 | Negative Inventory Variance | 負債 | Negative Inventory Variance
| a94Dm000000PICRIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5190 | MFG General Expense | 支出 | MFG General Expense
| a94Dm000000PICSIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5170 | Labor Clearing | 負債 | Labor Clearing
| a94Dm000000PICTIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5165 | Material Overhead Clearing False | 負債 | Material Overhead Clearing False
| a94Dm000000PICUIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 4550 | Defered COSG | 収入 | Defered COSG Desc
| a94Dm000000PICVIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 1420 | Inventory, Subcontract PO WIP False | 資産 | Inventory, Subcontract PO WIP False
| a94Dm000000PICWIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 4392 | Prepayment Invoice Sales Acct | 収入 | Prepayment Invoice Sales Acct
| a94Dm000000PICYIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5130 | PO-Invoice Price Variance | 負債 | PO-Invoice Price Variance
| a94Dm000000PICZIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5175 | Labor Overhead Clearing | 負債 | Labor Overhead Clearing
| a94Dm000000PICaIAO | a8RDm0000004JfsMAE | 5150 | Work Order Variance | 負債 | Work Order Variance
| a94Dm000000PICbIAO | a8RDm0000004JfsMAE | 2200 | Customer Deposits | 資産 | Customer Deposits
| a94Dm000000PICcIAO | a8RDm0000004JfsMAE | 5000 | Product Cost of Sales | 負債 | Product Cost of Sales
| a94Dm000000PICdIAO | a8RDm0000004JfsMAE | 2202 | Customer Deposits - Credit Card | 資産 | Customer Deposits - Credit Card
| a94Dm000000PICXIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5185 | Fringe Overhead Clearing False | 負債 | Fringe Overhead Clearing False
| a94Dm000000PICCIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5140 | Standards Variance | 負債 | Standards Variance
| a94Dm000000PICDIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 1425 | Inventory, Finished Goods | 資産 | Inventory, Finished Goods
| a94Dm000000PICEIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 1200 | Accounts Receivable Control | 資産 | Accounts Receivable
| a94Dm000000PICFIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5110 | Purchase Price Variance | 負債 | Purchase Price Variance
| a94Dm000000PICGIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 1405 | Inventory, Non-Nettable | 資産 | Inventory, Non-Nettable
| a94Dm000000PICHIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 7350 | COGS Shipping Clearing | 支出 | COGS Shipping Clearing
| a94Dm000000PICIIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 9690 | Miscellaneous Income/Expense | 負債 | Miscellaneous Income/Expense
| a94Dm000000PICJIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 4000 | Product Revenue | 負債 | Product Revenue
| a94Dm000000PICKIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 2135 | Sales Tax Payable | 資産 | Sales Tax Payable
| a94Dm000000PICLIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 2005 | Accrued Accounts Payable | 資産 | Accrued Accounts Payable
| a94Dm000000PICMIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5135 | PO Receipt-Invoice Quantity Variance | 負債 | PO Receipt-Invoice Quantity Variance
| a94Dm000000PICNIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5180 | Machine Overhead Clearing | 負債 | Machine Overhead Clearing
| a94Dm000000PICOIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 5105 | Inventory Adjustment | 負債 | Inventory Adjustment
| a94Dm000000PICPIA4 | a8RDm0000004JfsMAE | 1415 | Inventory, WO WIP | 資産 | Inventory, WO WIP
| a94Dm000000PIC7IAO | a8RDm0000004JfsMAE | 5120 | Material Overhead Variance | 負債 | Material Overhead Variance

## SubLadger Account
Sub-Ledger Account | rstk__syacc__c
項目名 | Division | Sub-Ledger Account | Description | GL Type | General Ledger Account
API | rstk__syacc_div__c | rstk__syacc_mfgacct__c | rstk__syacc_descr__c | rstk__syacc_gltype_pl__c | rstk__syacc_syqbcoa__c
例 | a8gDF0000006wheYAA | 5125 | Negative Inventory Variance | Inventory Negative Variance | a94Dm000000PICQIA4 | 5125 | Negative Inventory Variance | Inventory Negative Variance
| a8gDF0000006wheYAA | 5190 | MFG General Expense | Expense | a94Dm000000PICRIA4 | 5190 | MFG General Expense | Expense
| a8gDF0000006wheYAA | 5170 | Labor Clearing | WIP Clearing (Labor, Mach, Fringe) | a94Dm000000PICSIA4 | 5170 | Labor Clearing | WIP Clearing (Labor, Mach, Fringe)
| a8gDF0000006wheYAA | 5165 | Material Overhead Clearing False | OTH Clearing | a94Dm000000PICTIA4 | 5165 | Material Overhead Clearing False | OTH Clearing
| a8gDF0000006wheYAA | 4550 | Defered COSG | Deferred Costs | a94Dm000000PICUIA4 | 4550 | Defered COSG | Deferred Costs
| a8gDF0000006wheYAA | 1420 | Inventory, Subcontract PO WIP False | POSUBWIP | a94Dm000000PICVIA4 | 1420 | Inventory, Subcontract PO WIP False | POSUBWIP
| a8gDF0000006wheYAA | 4392 | Prepayment Invoice Sales Acct | Unearned Revenue | a94Dm000000PICWIA4 | 4392 | Prepayment Invoice Sales Acct | Unearned Revenue
| a8gDF0000006wheYAA | 5130 | PO-Invoice Price Variance | Variance | a94Dm000000PICYIA4 | 5130 | PO-Invoice Price Variance | Variance
| a8gDF0000006wheYAA | 5175 | Labor Overhead Clearing | WIP Clearing (Labor, Mach, Fringe) | a94Dm000000PICZIA4 | 5175 | Labor Overhead Clearing | WIP Clearing (Labor, Mach, Fringe)
| a8gDF0000006wheYAA | 5150 | Work Order Variance | WO/Subc PO Variance | a94Dm000000PICaIAO | 5150 | Work Order Variance | WO/Subc PO Variance
| a8gDF0000006wheYAA | 2200 | Customer Deposits | General Scrap | a94Dm000000PICbIAO | 2200 | Customer Deposits | General Scrap
| a8gDF0000006wheYAA | 5000 | Product Cost of Sales | Cost of Sales | a94Dm000000PICcIAO | 5000 | Product Cost of Sales | Cost of Sales
| a8gDF0000006wheYAA | 2202 | Customer Deposits - Credit Card | Unearned Revenue | a94Dm000000PICdIAO | 2202 | Customer Deposits - Credit Card | Unearned Revenue
| a8gDF0000006wheYAA | 5185 | Fringe Overhead Clearing False | WIP Clearing (Labor, Mach, Fringe) | a94Dm000000PICXIA4 | 5185 | Fringe Overhead Clearing False | WIP Clearing (Labor, Mach, Fringe)
| a8gDF0000006wheYAA | 5140 | Standards Variance | Standards Change Variance | a94Dm000000PICCIA4 | 5140 | Standards Variance | Standards Change Variance
| a8gDF0000006wheYAA | 1425 | Inventory, Finished Goods | Inventory | a94Dm000000PICDIA4 | 1425 | Inventory, Finished Goods | Inventory
| a8gDF0000006wheYAA | 1200 | Accounts Receivable Control | Other | a94Dm000000PICEIA4 | 1200 | Accounts Receivable Control | Other
| a8gDF0000006wheYAA | 5110 | Purchase Price Variance | PPV | a94Dm000000PICFIA4 | 5110 | Purchase Price Variance | PPV
| a8gDF0000006wheYAA | 1405 | Inventory, Non-Nettable | Non Nettable | a94Dm000000PICGIA4 | 1405 | Inventory, Non-Nettable | Non Nettable
| a8gDF0000006wheYAA | 7350 | COGS Shipping Clearing | Cost of Sales Clearing | a94Dm000000PICHIA4 | 7350 | COGS Shipping Clearing | Cost of Sales Clearing
| a8gDF0000006wheYAA | 9690 | Miscellaneous Income/Expense | Expense | a94Dm000000PICIIA4 | 9690 | Miscellaneous Income/Expense | Expense
| a8gDF0000006wheYAA | 4000 | Product Revenue | Revenue | a94Dm000000PICJIA4 | 4000 | Product Revenue | Revenue
| a8gDF0000006wheYAA | 2135 | Sales Tax Payable | Liability Accounts | a94Dm000000PICKIA4 | 2135 | Sales Tax Payable | Liability Accounts
| a8gDF0000006wheYAA | 2005 | Accrued Accounts Payable | Accrued AP | a94Dm000000PICLIA4 | 2005 | Accrued Accounts Payable | Accrued AP
| a8gDF0000006wheYAA | 5135 | PO Receipt-Invoice Quantity Variance | Variance | a94Dm000000PICMIA4 | 5135 | PO Receipt-Invoice Quantity Variance | Variance
| a8gDF0000006wheYAA | 5180 | Machine Overhead Clearing | WIP Clearing (Labor, Mach, Fringe) | a94Dm000000PICNIA4 | 5180 | Machine Overhead Clearing | WIP Clearing (Labor, Mach, Fringe)
| a8gDF0000006wheYAA | 5105 | Inventory Adjustment | Inventory Adjustment | a94Dm000000PICOIA4 | 5105 | Inventory Adjustment | Inventory Adjustment
| a8gDF0000006wheYAA | 1415 | Inventory, WO WIP | WIP | a94Dm000000PICPIA4 | 1415 | Inventory, WO WIP | WIP
| a8gDF0000006wheYAA | 5120 | Material Overhead Variance | Variance | a94Dm000000PIC7IAO | 5120 | Material Overhead Variance | Variance

## エンジニアリング品目マスタ
エンジニアリング品目マスタ | rstk__peitem__c
項目名 | ディビジョン | 会社 | 品目番号 | 品目説明 | コモディティ コード | ステータス | エンジニアリングタイプ | ロット管理 | シリアル管理
API | rstk__peitem_div__c | rstk__Company__c | rstk__peitem_item__c | rstk__peitem_descr__c | rstk__peitem_iccomcod__c | rstk__peitem_status_pl__c | rstk__peitem_type_pl__c | rstk__peitem_tracklot_pl__c | rstk__peitem_tracksrl_pl__c
例 | a8gDF0000006wheYAA | a8RDF000000PYUH | PVCW | 塩ビ白 | a1IDF00000XArTA2A1 | Active | Standard | Yes | No
| a8gDF0000006wheYAA | a8RDF000000PYUH | SCF-A25M-ONW | SPACECOOLフィルム_白 1,250mmx25m | a1IDF00000XArSM2A1 | Active | Standard | Yes | No

## 在庫品目マスタ
このシートのデータは環境にInsertするデータではないです。CusomerMasterのデータを準備するため、在庫品目マスタのデータのIDをExportします。
| 在庫品目 マスタ | rstk__icitem__c
| ID | 名前 | 説明
| Id | Name | rstk__icitem_descr__c
例 | a1XDF000002hh0g2AA | SCG-040I-XXS (SPACECOOLマグネットシート_銀) | SPACECOOLマグネットシート_銀
| a1XDF000002hh0q2AA | SCF-A25M-XNW (SPACECOOLフィルム_白 1,250mmx25m) | SPACECOOLフィルム_白 1,250mmx25m
| a1XDF000002hh152AA | SCF-A25M-XNS (SPACECOOLフィルム_銀 1,250mmx25m) | SPACECOOLフィルム_銀 1,250mmx25m
| a1XDF000002hh0M2AQ | SCH-XVPV-XXW (SPACECOOLシート(裏塩ビ有り)_白) | SPACECOOLシート(裏塩ビ有り)_白

## 製品マスタ
１．前提：ディビジョンのID、製品グループのID、製品タイプのID、販売単位のID
２．以上のアイテムのIDを取得するには、まず一件の製品を入力し、それからData Loaderツールを使用してエクスポートしてIDを取得します。
３．「在庫品目マスタ」シートを組み合わせて、列「製品」および列「在庫品目」に連携を入力します。
「在庫品目」= 在庫品目シートの「ID」列
「製品」= 在庫品目シートの「Name」列のコード
| 製品マスタ | rstk__soprod__c
| ディビジョン | 製品グループ | 製品タイプ | 製品 | 販売単位 | 販売価格 | 在庫品目
| rstk__soprod_div__c | rstk__soprod_comcod__c | rstk__soprod_prodtype__c | rstk__soprod_prod__c | rstk__soprod_slsuom__c | rstk__soprod_price__c | rstk__soprod_icitem__c
例 |  |  |  | SCG-040I-XXS |  |  | a1XDF000002hh0g2AA
|  |  |  | SCF-A25M-XNW |  |  | a1XDF000002hh0q2AA
|  |  |  | SCF-A25M-XNS |  |  | a1XDF000002hh152AA
|  |  |  | SCH-XVPV-XXW |  |  | a1XDF000002hh0M2AQ
|  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  |  |  | #VALUE! |  |  | 0

## 顧客マスタ
顧客マスタ | rstk__socust__c |  |  | DOMESTIC | 土井 総司
項目名 | ID | Salesforce取引先名 | 顧客番号 | 顧客クラス | 顧客 責任者 | 帳票テンプレート - 注文請書 | 帳票テンプレート - 請求書 | 帳票テンプレート - 納品書
API | id | rstk__socust_sf_account_name__c | rstk__socust_custno__c | rstk__socust_cclass__c | rstk__socust_cresp__c | rstk__socust_emailtack__c | rstk__socust_emailtinv__c | rstk__socust_emailtpack__c
例 | a6DDF00000099ZV2AY | 株式会社荏原製作所 | 4779671 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099Zu2AI | 豊田通商株式会社 | 4733563 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000098cY2AQ | デコラティブシステム株式会社 | 4733453 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099Zp2AI | 石油資源開発株式会社 | 5086861 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ZL2AY | 東洋アルミニウム株式会社 | 4766870 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bq2AA | デンカ株式会社 | 6052999 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099br2AA | 合同会社ユー・エス・ジェイ | 5204073 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aE2AQ | 株式会社ジップ | 5435575 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099an2AA | 株式会社アマダ | 6052460 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099b72AA | 株式会社三勇テクノス | 5785629 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ZG2AY | 東洋アルミエコープロダクツ株式会社 | 4766955 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ZQ2AY | 大阪ガス株式会社 | 7632097 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099b82AA | オムロン株式会社 | 6392039 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099b92AA | 豊通マテリアル株式会社 | 6498776 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ao2AA | 極東貿易株式会社 | 5437319 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bl2AA | 関西国際空港熱供給株式会社 | 6499810 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bm2AA | 株式会社シマヤ | 7122408 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cZ2AQ | トオカツフーズ株式会社 | 7570789 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ce2AA | ヤマトプロテック株式会社 | 7566377 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cf2AA | 株式会社MSP | 7633650 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ca2AA | 株式会社田子重 | 7562695 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cb2AA | 株式会社渡辺電設 | 7564355 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000098t02AA | カンボウプラス株式会社 | 4733387 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bI2AQ | 長瀬産業株式会社 | 6499193 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bH2AQ | 株式会社日本アクセス | 5793856 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cK2AQ | 菱電商事株式会社 | 5785687 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bJ2AQ | 豊島株式会社 | 6972012 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cF2AQ | アーク産業株式会社 | 6950196 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cj2AA | 株式会社ニチベイ | 5050146 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ZY2AY | 住商メタレックス株式会社 | 4986784 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ZZ2AY | Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社 | 5784484 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099az2AA | 丸紅株式会社 | 5152542 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bR2AQ | 株式会社日清製粉グループ本社 | 6055731 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bS2AQ | 株式会社ふじさわ建設 | 6498802 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ax2AA | 株式会社ソーラーポスト | 5864743 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ad2AA | 株式会社槌屋 | 4733524 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ZW2AY | 日本マタイ株式会社 | 5577426 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ZX2AY | デサントジャパン株式会社 | 5108956 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ay2AA | セイリツ工業株式会社 | 4757940 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099Zz2AI | アキレス株式会社 | 5028875 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aO2AQ | 株式会社ブラザーエンタープライズ | 5966458 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aP2AQ | 豊田汽缶株式会社 | 5670387 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099a12AA | 株式会社葉山風力発電所 | 6042005 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bg2AA | 計測テクノ株式会社 | 6501855 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bv2AA | 信越化学工業株式会社 | 5882657 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bw2AA | 東美商事株式会社 | 6596042 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bx2AA | 大信工業株式会社 | 6404822 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099co2AA | 日野興業株式会社 | 4758512 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cA2AQ | アキュメンテック株式会社 | 6681396 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cU2AQ | トヨタ車体株式会社 | 5437054 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cV2AQ | 株式会社リガク | 7393051 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cW2AQ | サンワテクノス株式会社 | 5784328 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cX2AQ | 九電みらいエナジー株式会社 | 7565904 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bh2AA | 坂田電機株式会社 | 6404864 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cp2AA | 株式会社竹中工務店 | 4733573 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099as2AA | 株式会社インフォマティクス | 5993606 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099at2AA | 東和電気株式会社 | 5793675 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aA2AQ | 森永乳業株式会社 | 5613823 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aB2AQ | 株式会社タシロイーエル | 6020296 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099a92AA | 赤澤機械株式会社 | 5167659 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099au2AA | 東洋電機株式会社 | 5437110 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bM2AQ | 株式会社SKK | 5468096 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bN2AQ | 富士電機産業株式会社 | 5785980 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099c02AA | オプテックス株式会社 | 6680431 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099c12AA | 株式会社シャロンテック | 6872153 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099c22AA | 出光興産株式会社 | 5784549 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099c32AA | 株式会社アクト | 6881141 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bO2AQ | 極光冷電株式会社 | 6533137 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099b22AA | サラマック貿易株式会社 | 5784574 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099b32AA | 株式会社ジェイアール総研電気システム | 6183381 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099Zf2AI | スズキ株式会社 | 4767610 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099Zk2AI | 鹿島建設株式会社 | 4737908 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aJ2AQ | 株式会社電巧社 | 5831793 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aK2AQ | 西尾レントオール株式会社 | 5785702 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aT2AQ | ニッパ株式会社 | 5999289 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aU2AQ | 日本石油輸送株式会社 | 5573959 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aV2AQ | アベックス物流有限会社 | 5436547 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aW2AQ | 明治電機工業株式会社 | 5983843 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099Za2AI | 日東工業株式会社 | 4757960 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bb2AA | コマニー株式会社 | 5313968 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099Zv2AI | アクアクララ株式会社 | 5792692 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099Zw2AI | 大阪ガスネットワーク株式会社 | 5923557 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aY2AQ | ミズノ株式会社 | 4733463 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aZ2AQ | 太平熔材株式会社 | 5440277 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aa2AA | 春日工機株式会社 | 6001469 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099Zq2AI | 株式会社LIXIL | 4733349 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099Zs2AI | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 5785264 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ai2AA | ハドラスホールディングス株式会社 | 6034462 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099aj2AA | 株式会社INPEXパイプライン | 6054100 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099ak2AA | 朋和産業株式会社 | 6185911 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bW2AQ | 住電商事株式会社 | 5468382 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bX2AQ | 株式会社アイテム | 7526120 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bY2AQ | 株式会社中川ケミカル | 7468733 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099a42AA | 株式会社ローラン | 5666054 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099a52AA | 三洋貿易株式会社 | 5435541 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099a62AA | 株式会社エフ・シー・シー | 6492102 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099a72AA | 株式会社島半 | 6677934 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099a82AA | 西松建設株式会社 | 5312789 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099cP2AQ | 成協機材株式会社 | 6896479 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099bC2AQ | 株式会社リズムデザイン | 6168123 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2
| a6DDF00000099c52AA | 株式会社マストキタノ | 6859419 | a5TDF000000bFvx2AE | a9ODF0000005B2U2AU | aADDF0000004IGA4A2 | aADDF0000004IGK4A2 | aADDF0000004IGP4A2

## 顧客マスタの住所
顧客マスタの住所 | rstk__socaddr__c
項目名 | 顧客番号 | アドレス番号 | 名前 | 住所１ | 住所２ | 市 | 都道府県 | ISOの国コード | 国 | 郵便番号 | 電話 | Eメールアドレス | 請求先住所 有効 | デフォルト請求先住所 | Salesforce 請求先住所 同期 | 注文請書住所 有効 | デフォルト注文請書送付先住所 | 搬入先住所 有効 | デフォルト搬入先住所 | 出荷先住所 有効 | デフォルト出荷先住所 | 課税地
API | rstk__socaddr_custno__c | rstk__socaddr_seq__c | rstk__socaddr_name__c | rstk__socaddr_address1__c | rstk__socaddr_address2__c | rstk__socaddr_city__c | rstk__socaddr_state__c | rstk__socaddr_isocountry__c | rstk__socaddr_country__c | rstk__socaddr_zip__c | rstk__socaddr_phone__c | rstk__socaddr_email__c | rstk__socaddr_useasbillto__c | rstk__socaddr_defaultbillto__c | rstk__socaddr_syncsfbtaddr__c | rstk__socaddr_useasack__c | rstk__socaddr_defaultack__c | rstk__socaddr_useasinstall__c | rstk__socaddr_defaultinstall__c | rstk__socaddr_useasshipto__c | rstk__socaddr_defaultshipto__c | rstk__socaddr_taxloc__c
例 | a6DDF00000098cY2AQ | 1 | デコラティブシステム株式会社 | 岸部南３丁目６番１５号 |  | 吹田市 | 大阪府 |  | 日本 | 564-0011 | 06-6318-0600 | vienhl@sync-partners.com | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ZL2AY | 1 | 東洋アルミニウム株式会社 | 相生町四丁目８番１号 |  | 八尾市 | 大阪府 | JP | 日本 | 581-0082 | 0729-93-1513 | yuya2-hayashi@toyal.co.jp | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ZQ2AY | 1 | 大阪ガス株式会社 | 此花区酉島6-19-9 | エネルギー技術研究所 | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 554-0051 | 090-9051-6974 | nishino@ogc.co.jp | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099Zu2AI | 1 | 豊田通商株式会社 | 中村区名駅四丁目9番8号 | センチュリー豊田ビル | 名古屋市 | 愛知県 | JP | 日本 | 450-8575 | 090 7302 1215 | takashi_nakamura@toyota-tsusho.com | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ZV2AY | 1 | 株式会社荏原製作所 | 羽田旭町１１番１号 |  | 大田区 | 東京都 | JP | 日本 | 144-0042 | 050-3416-3362 | matsui.yasuhisa@ebara.com | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000098t02AA | 1 | カンボウプラス株式会社 | 中央区南本町１丁目８番１４号 | ＪＲＥ堺筋本町ビル8階 | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 541-0054 | 090-1892-9318 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ZW2AY | 1 | 日本マタイ株式会社 | 元浅草２丁目６番７号 |  | 台東区 | 東京都 | JP | 日本 | 111-0041 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aT2AQ | 1 | ニッパ株式会社 | 江坂町1丁目23-101 | 大同生命江坂ビル 13F | 吹田市 | 大阪府 | JP | 日本 | 564-0063 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ax2AA | 1 | 株式会社ソーラーポスト | 岡部字大蔵52-3 |  | 福島市 | 福島県 | JP | 日本 | 960-8204 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aj2AA | 1 | 株式会社INPEXパイプライン | 大久保1丁目6番2号 |  | 柏崎市 | 新潟県 | JP | 日本 | 945-0851 | 0257-24-2143 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aZ2AQ | 1 | 太平熔材株式会社 | 土崎港相染町字浜ナシ山６番地の２５ |  | 秋田市 | 秋田県 | JP | 日本 | 011-0951 | 018-845-9731 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aP2AQ | 1 | 豊田汽缶株式会社 | 渡刈町3丁目53番地 |  | 豊田市 | 愛知県 | JP | 日本 | 470-1202 | 0565-28-4186 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bC2AQ | 1 | 株式会社リズムデザイン | 中央区赤坂２丁目１番１８号 | 荒木ビル3F | 福岡市 | 福岡県 | JP | 日本 | 810-0042 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aO2AQ | 1 | 株式会社ブラザーエンタープライズ | 瑞穂区苗代町26番17号 |  | 名古屋市 | 愛知県 | JP | 日本 | 467-0841 | 052-824-3239 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ay2AA | 1 | セイリツ工業株式会社 | 平野区加美正覚寺4丁目7番45号 | 資材課 | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 547-0006 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cP2AQ | 1 | 成協機材株式会社 | 中央区 久太郎町2-5-28 | 久太郎町恒和ビル6F | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 541-0056 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099c52AA | 1 | 株式会社マストキタノ | 東住吉区住道矢田8丁目1番20号 |  | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 546-0022 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aA2AQ | 1 | 森永乳業株式会社 | 芝５丁目３３番１号 |  | 港区 | 東京都 | JP | 日本 | 108-0014 | 042-565-1232 | t-honma@morinagamilk.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aJ2AQ | 1 | 株式会社電巧社 | 海岸３－９－２０ |  | 港区 | 東京都 | JP | 日本 | 108-0022 | 03-3453-2225 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aK2AQ | 1 | 西尾レントオール株式会社 | 外神田1-18-13 | 秋葉原ダイビル9階 | 千代田区 | 東京都 | JP | 日本 | 101-0021 | 03-6262-9821 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099a12AA | 1 | 株式会社葉山風力発電所 | 中央区道修町三丁目5番11号 | 大阪ガス御堂筋東ビル10F | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 541-0045 | 06-6205-4557 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aV2AQ | 1 | アベックス物流有限会社 | 三ツ島5-12-10 |  | 門真市 | 大阪府 | JP | 日本 | 571-0015 | 072-887-6678 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ZX2AY | 1 | デサントジャパン株式会社 | 彩都やまぶき |  | 茨木市 | 大阪府 | JP | 日本 | 567-0086 |  | t-tominaga@descente.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099Zk2AI | 1 | 鹿島建設株式会社 | 赤坂６丁目５番１１号 | 鹿島赤坂別館 | 港区 | 東京都 | JP | 日本 | 107-8348 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099a92AA | 1 | 赤澤機械株式会社 | 東郷通り２ー１０ー６ |  | 守口市 | 大阪府 | JP | 日本 | 570-0041 | 090-3053-0653 | k.fujii@akazawa-k.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aY2AQ | 1 | ミズノ株式会社 | 住之江区南港北1-12-35 |  | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 559-8510 | 06-6614-8443 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ad2AA | 1 | 株式会社槌屋 | 中区上前津２丁目９番２９号 |  | 名古屋市 | 愛知県 | JP | 日本 | 460-8330 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aE2AQ | 1 | 株式会社ジップ | 北区北長瀬表町２丁目５-２２ |  | 岡山市 | 岡山県 | JP | 日本 | 700-0962 | 086-236-7217 | h_kayano@zip-inc.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ZG2AY | 1 | 東洋アルミエコープロダクツ株式会社 | 西区西本町１丁目４番１号 | オリックス本町ビル13F | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 550-0005 |  | t_higaki@toyalekco.co.jp | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ce2AA | 1 | ヤマトプロテック株式会社 | 美原区木材通2-2-38 |  | 堺市 | 大阪府 | JP | 日本 | 587-0042 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cf2AA | 1 | 株式会社MSP | 長浦1-99 |  | 袖ケ浦市 | 千葉県 | JP | 日本 | 299-0265 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099a72AA | 1 | 株式会社島半 | 鈴張町5番30号 |  | 秦野市 | 神奈川県 | JP | 日本 | 257-0055 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099a82AA | 1 | 西松建設株式会社 | 虎ノ門一丁目17番1 | 虎ノ門ヒルズビジネスタワー7F | 港区 | 東京都 | JP | 日本 | 105-0001 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099a62AA | 1 | 株式会社エフ・シー・シー | 北区細江町中川7000番地の46 |  | 浜松市 | 静岡県 | JP | 日本 | 431-1304 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bv2AA | 1 | 信越化学工業株式会社 | 頸城区西福島28-1 |  | 上越市 | 新潟県 | JP | 日本 | 942-8601 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099a42AA | 1 | 株式会社ローラン | ゆいの杜1-5-40 | とちぎ産業創造プラザ内 301号室 | 宇都宮市 | 栃木県 | JP | 日本 | 321-3226 | 90-4843‐2250 | nishi@rolan-u.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bS2AQ | 1 | 株式会社ふじさわ建設 | 玉島黒崎７１９６番地 |  | 倉敷市 | 岡山県 | JP | 日本 | 713-8126 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bg2AA | 1 | 計測テクノ株式会社 | 西区南堀江１丁目２番６号 | サムティ南堀江ビル７Ｆ | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 550-0015 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ca2AA | 1 | 株式会社田子重 | 東小川2丁目16-14 |  | 焼津市 | 静岡県 | JP | 日本 | 425-0035 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cb2AA | 1 | 株式会社渡辺電設 | 大前町763 |  | 足利市 | 栃木県 | JP | 日本 | 326-0845 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bI2AQ | 1 | 長瀬産業株式会社 | 日本橋小舟町5-1 |  | 中央区 | 東京都 | JP | 日本 | 103-8355 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bH2AQ | 1 | 株式会社日本アクセス | 西品川一丁目1番1号 | 住友不動産大崎ガ－デンタワー | 品川区 | 東京都 | JP | 日本 | 141-0033 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bw2AA | 1 | 東美商事株式会社 | 西新宿6丁目24番1号 | 西新宿三井ビル9F | 新宿区 | 東京都 | JP | 日本 | 160-0023 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bx2AA | 1 | 大信工業株式会社 | 椚田町1218番地3 |  | 八王子市 | 東京都 | JP | 日本 | 193-0942 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099co2AA | 1 | 日野興業株式会社 | 原木 3024番地 |  | 市川市 | 千葉県 | JP | 日本 | 272-0004 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cU2AQ | 1 | トヨタ車体株式会社 | 一里山町金山100番地 |  | 刈谷市 | 愛知県 | JP | 日本 | 448-8666 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cA2AQ | 1 | アキュメンテック株式会社 | 西佐津間1-12-2 |  | 鎌ヶ谷市 | 千葉県 | JP | 日本 | 273-0134 | 047-769-4500 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cK2AQ | 1 | 菱電商事株式会社 | 東池袋3-15-15 |  | 豊島区 | 東京都 | JP | 日本 | 170-8448 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bJ2AQ | 1 | 豊島株式会社 | 中区錦二丁目15番15号 |  | 名古屋市 | 愛知県 | JP | 日本 | 460-8671 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cF2AQ | 1 | アーク産業株式会社 | 南区吉野町2-5 | サウスライン横浜2F | 横浜市 | 神奈川県 | JP | 日本 | 232-0014 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cj2AA | 1 | 株式会社ニチベイ | 日本橋 3-15-4 |  | 中央区 | 東京都 | JP | 日本 | 103-0027 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099az2AA | 1 | 丸紅株式会社 | 大手町１丁目４番２号 |  | 千代田区 | 東京都 | JP | 日本 | 100-0004 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bR2AQ | 1 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 鶴ヶ岡5-3-1 |  | ふじみ野市 | 埼玉県 | JP | 日本 | 356-8511 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cW2AQ | 1 | サンワテクノス株式会社 | 港北区新横浜3-17-5 | いちご新横浜ビル6F | 横浜市 | 神奈川県 | JP | 日本 | 222-0033 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cX2AQ | 1 | 九電みらいエナジー株式会社 | 中央区薬院3-2-23 | KMGビル8階 | 福岡市 | 福岡県 | JP | 日本 | 810-0022 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bh2AA | 1 | 坂田電機株式会社 | 柳沢2-17-20 |  | 西東京市 | 東京都 | JP | 日本 | 202-0022 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cp2AA | 1 | 株式会社竹中工務店 | 新砂1-1-1 |  | 江東区 | 東京都 | JP | 日本 | 136-0075 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099au2AA | 1 | 東洋電機株式会社 | 味美町２丁目１５６番地 |  | 春日井市 | 愛知県 | JP | 日本 | 486-0968 | 0568-31-4191 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cV2AQ | 1 | 株式会社リガク | 赤大路町14‐8 |  | 高槻市 | 大阪府 | JP | 日本 | 569-1146 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099Zf2AI | 1 | スズキ株式会社 | 南区高塚町３００番地 |  | 浜松市 | 静岡県 | JP | 日本 | 432-8065 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099Zz2AI | 1 | アキレス株式会社 | 借宿町 668 | 足利第１工場 | 足利市 | 栃木県 | JP | 日本 | 326-8511 |  | t.ishiguro@achilles-jpn.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ZY2AY | 1 | 住商メタレックス株式会社 | 区神田錦町２丁目２番地１ | KANDA SQUARE 14階 | 千代田 | 東京都 | JP | 日本 | 101-0054 | 03-6364-2177 | takashi.kitabayashi@metalex.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bq2AA | 1 | デンカ株式会社 | 日本橋室町二丁目1番1号 | 日本橋三井タワー | 中央区 | 東京都 | JP | 日本 | 103-8338 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099c12AA | 1 | 株式会社シャロンテック | 洗足2-16-19 |  | 目黒区 | 東京都 | JP | 日本 | 152-0012 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099c22AA | 1 | 出光興産株式会社 | 大手町1丁目2番1号 |  | 千代田区 | 東京都 | JP | 日本 | 100-0004 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099c32AA | 1 | 株式会社アクト | 高津区久地3-15-3 |  | 川崎市 | 神奈川県 | JP | 日本 | 213-0032 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bO2AQ | 2 | 極光冷電株式会社 | 北区下伊福上町４番１号 |  | 岡山市 | 岡山県 | JP | 日本 | 700-0051 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aW2AQ | 1 | 明治電機工業株式会社 | 中村区亀島2-13-8 |  | 名古屋市 | 愛知県 | JP | 日本 | 453-8580 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bb2AA | 1 | コマニー株式会社 | 工業団地１丁目９３番地 | 第４工場 ２F | 小松市 | 石川県 | JP | 日本 | 923-0994 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099br2AA | 1 | 合同会社ユー・エス・ジェイ | 此花区桜島2丁目1番33号 |  | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 554-0031 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bm2AA | 1 | 株式会社シマヤ | 飾磨区思案橋60番地 |  | 姫路市 | 兵庫県 | JP | 日本 | 672-8075 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099b82AA | 1 | オムロン株式会社 | 下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801 |  | 京都市 | 京都府 | JP | 日本 | 600-8530 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099b92AA | 1 | 豊通マテリアル株式会社 | 中村区名駅４丁目１１番２７号 | シンフオニー豊田ピル１４階 | 名古屋市 | 愛知県 | JP | 日本 | 450-0002 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ao2AA | 1 | 極東貿易株式会社 | 大手町２丁目２番１号 | 新大手町ビル7階 | 千代田区 | 東京都 | JP | 日本 | 100-0004 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099cZ2AQ | 1 | トオカツフーズ株式会社 | 港北区日吉7-15-14 |  | 横浜市 | 神奈川県 | JP | 日本 | 223-0061 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bl2AA | 1 | 関西国際空港熱供給株式会社 | 泉南郡田尻町泉州空港中１番地 |  | 大阪市市 | 大阪府 | JP | 日本 | 549-0011 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bX2AQ | 1 | 株式会社アイテム | 小川1770-1 |  | 筑西市 | 茨城県 | JP | 日本 | 308-0857 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bM2AQ | 1 | 株式会社SKK | 横浜西町1-3 |  | 高知市 | 高知県 | JP | 日本 | 781-0242 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bN2AQ | 1 | 富士電機産業株式会社 | 西区江戸堀１丁目８番２号 |  | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 550-0002 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099c02AA | 1 | オプテックス株式会社 | 雄琴5-8-12 |  | 大津市 | 滋賀県 | JP | 日本 | 520-0101 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ak2AA | 1 | 朋和産業株式会社 | 宇治田原町岩山釜井谷1番地25 |  | 綴喜郡 | 京都府 | JP | 日本 | 610-0261 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bW2AQ | 1 | 住電商事株式会社 | 上大崎３丁目２番地１号 | 目黒センタービル | 品川区 | 東京都 | JP | 日本 | 141-0021 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099bY2AQ | 1 | 株式会社中川ケミカル | 東日本橋 2-1-6 | 岩田屋ビル4F | 中央区 | 東京都 | JP | 日本 | 103-0004 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ZZ2AY | 1 | Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社 | 白浜町灘浜１番地 |  | 姫路市 | 兵庫県 | JP | 日本 | 672-8024 | 079-246-3313 | c-maeno@osakagas.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aB2AQ | 1 | 株式会社タシロイーエル | 南六郷１-６-３ |  | 大田区 | 東京都 | JP | 日本 | 144-0045 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aa2AA | 1 | 春日工機株式会社 | 本郷２丁目２６番６号 |  | 文京区 | 東京都 | JP | 日本 | 113-0033 | 03-3815-0791 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099b32AA | 1 | 株式会社ジェイアール総研電気システム | 光町2-8-38 | 鉄道総研内D棟2F | 国分寺市 | 東京都 | JP | 日本 | 185-0034 | 042-580-6098 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099b72AA | 1 | 株式会社三勇テクノス | 柳津町東塚３丁目６３番地 |  | 岐阜市 | 岐阜県 | JP | 日本 | 501-6102 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099as2AA | 1 | 株式会社インフォマティクス | 幸区大宮町1310 | ミューザ川崎セントラルタワー27F | 川崎市 | 神奈川県 | JP | 日本 | 212-0014 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099ai2AA | 1 | ハドラスホールディングス株式会社 | 青海2-4-10 | 東京都立産業技術研究センター 製品開発支援ラボ304号 | 江東区 | 東京都 | JP | 日本 | 135-0064 | 03-6450-4176 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099Zw2AI | 1 | 大阪ガスネットワーク株式会社 | 中央区平野町4丁目1-2 |  | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 541-0046 |  | yo-murakami@osakagas.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099Zv2AI | 1 | アクアクララ株式会社 | 港南１丁目６番３１号 | 品川東急ビル4階 | 港区 | 東京都 | JP | 日本 | 108-0075 | 03-5715-7221 | maeda.akinobu@aquaclara.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099a52AA | 1 | 三洋貿易株式会社 | 神田錦町２丁目１１番地 |  | 千代田区 | 東京都 | JP | 日本 | 101-0054 | 03-3518-1111 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099at2AA | 1 | 東和電気株式会社 | 新橋２丁目１３番８号 | 新橋東和ビル | 港区 | 東京都 | JP | 日本 | 105-0004 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099Zq2AI | 1 | 株式会社LIXIL | 大島2丁目1-1 |  | 江東区 | 東京都 | JP | 日本 | 136-8535 | 070-6486-9725 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099aU2AQ | 1 | 日本石油輸送株式会社 | 大崎１丁目１１番１号 | ゲートシティ大崎 ウエストタワー16階 | 品川区 | 東京都 | JP | 日本 | 141-0032 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099Za2AI | 1 | 日東工業株式会社 | 新宿区6-24-1 | 西新宿三井ビルディング21F | 西新宿 | 東京都 | JP | 日本 | 160-0023 | 03-6890-1758 | shi.hayakawa@nito.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099Zs2AI | 1 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 武蔵野３丁目１１番１０号 |  | 昭島市 | 東京都 | JP | 日本 | 196-0021 | 042-546-1161 | k-yasuda@garter.co.jp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099an2AA | 1 | 株式会社アマダ | 石田２００番地 |  | 伊勢原市 | 神奈川県 | JP | 日本 | 259-1116 | 0463-96-1111 |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099b22AA | 1 | サラマック貿易株式会社 | 西区江戸堀1丁目22-38 | 三洋ビル5階 | 大阪市 | 大阪府 | JP | 日本 | 550-0002 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ
| a6DDF00000099Zp2AI | 1 | 石油資源開発株式会社 | 新地町駒ケ嶺字今神159-2 |  | 相馬郡 | 福島県 | JP | 日本 | 979-2611 |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | a80DF000000c8oQYAQ

## 顧客マスタの連絡先
顧客マスタの住所 | rstk__socontact__c
項目名 | 顧客番号 | 連絡先 | 電話 | Eメールアドレス | 優先する連絡方法 | 部署
API | rstk__socontact_custno__c | rstk__socontact_contact__c | rstk__socontact_phone__c | rstk__socontact_phone__c | rstk__socontact_conmethod__c | rstk_socontact_busho__c
| a6DDF00000098cY2AQ | 田中 祥江様 | 06-6318-0600 | tanaka@decora.jp | Email | フリート企画部
| a6DDF00000099Zw2AI | 村上洋介 様 |  | yo-murakami@osakagas.co.jp | Email | 供給指令部 通信技術チーム
| a6DDF00000099ZZ2AY | 前野 千恵子 様 | 079-246-3313 | c-maeno@osakagas.co.jp | Email | 姫路製造所 設備チーム
| a6DDF00000099ZV2AY | 松井 靖久様 | 050-3416-3362 | matsui.yasuhisa@ebara.com | Email | 次世代事業開発推進部 養殖事業推進プロジェクト担当
| a6DDF00000099Zu2AI | 中村 崇志様 | 090 7302 1215 | takashi_nakamura@toyota-tsusho.com | Email
| a6DDF00000099Zz2AI | 石黒様 |  | t.ishiguro@achilles-jpn.co.jp | Email | 基礎チーム
| a6DDF00000099Za2AI | 早川 司郎様 | 03-6890-1758 | shi.hayakawa@nito.co.jp | Email | 開発本部 商品企画部
| a6DDF00000099a42AA | 西 亨大 様 | 90-4843‐2250 | nishi@rolan-u.co.jp | Email | HONDAセールスオフィス
| a6DDF00000099aE2AQ | 茅野浩道様 | 086-236-7217 | h_kayano@zip-inc.co.jp | Email | 総合支援部
| a6DDF00000099Zv2AI | 前田 祥暢様 | 03-5715-7221 | maeda.akinobu@aquaclara.co.jp | Email | システム・機材開発本部 機材部
| a6DDF00000099ZG2AY | 檜垣 高志様 | 090-5894-6991 | t_higaki@toyalekco.co.jp | Email | みらい事業推進ユニット
| a6DDF00000099ZL2AY | 林 悠也様 | 0729-93-1513 | yuya2-hayashi@toyal.co.jp | Email | 先端技術本部ＣＴＣユニット オーガニックラボチーム
| a6DDF00000099ZX2AY | 富永様 |  | t-tominaga@descente.co.jp | Email
| a6DDF00000099aA2AQ | 本間寿弘 様 | 042-565-1232 | t-honma@morinagamilk.co.jp | Email | 生産技術センター 環境技術課
| a6DDF00000099ZY2AY | 北林 尚 様 | 03-6364-2177 | takashi.kitabayashi@metalex.co.jp | Email
| a6DDF00000099Zs2AI | 安田 享司 様 | 042-546-1161 | k-yasuda@garter.co.jp | Email | 新規事業開発部
| a6DDF00000099ZQ2AY | 杉本様 | 090-9051-6974 | nishino@ogc.co.jp | Email
| a6DDF00000099a92AA | 前原様 瀬川様 | 090-3053-0653 | k.fujii@akazawa-k.jp | Email | 営業部